แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(Inspection Guideline)

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ

ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัดตรวจราชการ 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (Outcome Indicator)

สถานการณ์

จากรายงาน HDC ไตรมาส 4 ปี 2560 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 49.8 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายปี 2560 (ร้อยละ 51) โดยเขตสุภาพที่มีค่าร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เกินค่าเป้าหมาย คือ เขตสุขภาพที่6, 7, 9 สำหรับส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย 110 เซนติเมตร หญิง 109.4 เซนติเมตร ซึ่งเป้าหมายในปี 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร

ที่มา: รายงาน HDC ณ วันที่ 9 พย.60

ปัจจัยที่ทำให้เด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยต่ำกว่าเป้าหมายนั้น มีสาเหตุโดยตรงมาจาก

- การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ยังไม่ครอบคลุมทุกคน จากรายงานข้อมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ปี พ.ศ.2560 พบความครอบคลุมร้อยละ 79.5 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 16.99

- การบริโภคอาหารในหญิงตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม จากรายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546 พบหญิงตั้งครรภ์ได้รับอาหารกลุ่มข้าวแป้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และนม  ไม่เพียงพอ น้ำหนักหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นน้อย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ทำให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม รายงานข้อมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข ( HDC) ปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 8.6

- การบริโภคอาหารของเด็กไม่เหมาะสม จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ครั้งที่ 3, 4, 5 ในปี พ.ศ. 2549, 2555 และ 2559          โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูเซฟ พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก แม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 23.1 ในปีพ.ศ. 2559 แต่ยังมีอัตราต่ำมาก ส่วนการให้อาหารที่อายุ 6-23 เดือน ได้รับอาหารไม่เพียงพอถึงร้อยละ 49.6 สอดคล้องกับการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52 พบเด็กอายุ 1-5 ปี มีปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ ไม่กินอาหารเช้า กินอาหารมื้อหลักไม่ครบ 3 มื้อ ไม่กินผัก ผลไม้ นม ทุกวัน แต่ละวันกินไม่เพียงพอ กินอาหารไม่มีประโยชน์ทุกวัน เช่น ดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต้น

นอกจากอาหารและโภชนาการไม่เหมาะสม ยังมีสาเหตุจากการมีกิจกรรมทางกายน้อย พฤติกรรมเนือยนิ่งจากการดูโทรทัศน์ โดยพบการใช้เวลาดูโทรทัศน์สูงถึง 8 ชั่วโมงในวันธรรมดา และ 12 ชั่วโมงในวันหยุด ส่งผลต่อระยะเวลาการนอนไม่เพียงพอ (การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-52)   ทำให้การหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) น้อย ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต คือ การศึกษาของแม่ โดยพบว่า แม่ที่ไม่มีการศึกษาจะมีเด็กเตี้ย ผอม อ้วน มากกว่าแม่ที่มีการศึกษา และรายได้ของครอบครัว พบว่า เด็กเตี้ยพบมากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และร่ำรวยมาก เด็กผอมพบมากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และปานกลาง ส่วนเด็กอ้วนพบมากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ร่ำรวย และร่ำรวยมาก (MICS5 ปี 2559)

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น

1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

3. การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน

| เป้าหมาย | มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ | แนวทางการตรวจ ติดตาม |  | ผลลัพธ์ที่ต้องการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 54 | ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน |  |  |  |  |
|  | ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย | 1.1 ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. 1.2 นโยบายการขับเคลื่อนงาน 1.3 แผนการขับเคลื่อนงาน 1.4 การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 1.5 ผลการขับเคลื่อนและข้อเสนอแนะ |  | 1. จังหวัดมีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. 2. จังหวัดมีนโยบายการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 3. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบนโยบาย พร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย 4. อำเภอมีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่านคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 5. ตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย |  |
| เป้าหมาย | มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ |  | แนวทางการตรวจ ติดตาม | ผลลัพธ์ที่ต้องการ |  |
| ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 54 | ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ |  |  |  |  |
|  | การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย |  | 1.แผนการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 2. การพัฒนาศักยภาพ 3. ผลการพัฒนาศักยภาพ และข้อเสนอแนะ | 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพจนมีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย |  |
|  | ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน |  |  |  |  |
|  | 1.การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน |  | 3.1 แผนการการส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 3.2 การสื่อสารสาธารณะ 3.3 การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 3.4 ผลการส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟันและข้อเสนอแนะ |  | 1. หญิงตั้งครรภ์/ หญิงให้นมบุตร ได้รับการสอนสาธิตการจัดอาหาร เฝ้าติดตามน้ำหนัก และได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก 2. หญิงให้นมบุตร ได้รับการสอนสาธิตการจัดอาหาร และได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก 3. พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการสอนสาธิตการจัดอาหารทารกและเด็กอายุ 1-5 ปี เฝ้าติดตามส่วนสูงน้ำหนัก และได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในเรื่องมหัศจรรย์ 1,000 วัน และตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |

ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))

Small Success

| 3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตสุขภาพ/จังหวัด |  |  |  |
| 1. ถ่ายทอดนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ให้แก่พื้นที่ทุกระดับ 2. ขับเคลื่อนงาน ผ่าน คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 3. จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย | 1. ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบนโยบาย | 1. ร้อยละ 80 ของจังหวัดมีนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบนโยบาย | 1. ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบนโยบาย |
| อำเภอ/ตำบล/ระบบบริการ |  |  |  |
| 1. อำเภอถ่ายทอดนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ให้แก่พื้นที่ทุกระดับ 2. ขับเคลื่อนงานผ่านและ คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 3. จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย | 1. ร้อยละ 10 ของจังหวัดมีตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกอำเภอ 2. ร้อยละ 10 ของอำเภอขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่าน คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) | 1. ร้อยละ 20 ของจังหวัดมีตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกอำเภอ 2. ร้อยละ 20 ของอำเภอขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1000 วันและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่าน คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) | 1. ร้อยละ 30 ของจังหวัดมีตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกอำเภอ 2. ร้อยละ 30 ของอำเภอขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1000 วันและตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่าน คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) |

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย    สำนักโภชนาการ

ผู้รับผิดชอบ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง/หน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ /e-mail address | ประเด็นที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล | ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ | Tel. 02 590 4327 Mobile 095 384 5974 e-mail : nutwan65@gmail.com | กำกับ ติดตาม และ ให้ข้อมูลวิชาการ |
| นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น | ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโภชนาการ | Tel02-5904327 Mobile 081 438 8573. e-mail: supot.r@anamai.mail.go.th | รวบรวม ตรวจสอบ และนำเสนอผลการ ดำเนินงาน |