แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(Inspection Guideline)

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดตรวจราชการ 8.ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

สถานการณ์

รพ.สต.ติดดาว เป็นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งรวมเกณฑ์คุณภาพบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานบริการปฐมภูมิ โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กำหนดเป้าหมายเป็นร้อยละ 10 ผลการพัฒนาพบว่า มี รพ.สต.ที่ประเมินตนเองแล้ว 9,827 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 3,011 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.64 และมี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2560 ในภาพรวมประเทศ ร้อยละ 17.16

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. เป็นการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม      3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี

มีเกณฑ์ประเมินดังนี้	หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี

หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย

หมวด 5 ผลลัพธ์

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้

ร้อยละ 60.00 - 69.99 	เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

ร้อยละ 70.00 - 79.99 	เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

ร้อยละ 80 ขึ้นไป        	เท่ากับ 5 ดาว  (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)

การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่

วัดผลแต่ละระยะ ดังนี้

| รอบ 3 เดือน | รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ประชุมชี้แจงนโยบาย (kickoff) ระดับประเทศ 2. อบรม ครู ก. ครั้งที่ 1 3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวปี 2561 | 1. อบรม ครู ก. ครั้งที่ 2 2. อบรม ครู ข. ทุกเขต อย่างน้อย เขตละ 1 ครั้ง 3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ประเมินระดับจังหวัด 1 ทีม อำเภอ 1 ทีม | 1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) มีการประเมินตนเองและพัฒนา 2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ จังหวัด และเขต | 1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 25 (สะสม) |

กลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ จำนวน  8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560)  และเก็บข้อมูลโดย รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งดูแลโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การจัดเก็บข้อมูล	รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ

ซึ่งดูแลโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายงานโดย รพ.สต.ประเมินตนเอง และจากทีมประเมินระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ

| สูตรคำนวณตัวชี้วัด | จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 5 ดาว x 100 |
| --- | --- |
|  | จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด |

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง/หน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ | e-mail address |
| --- | --- | --- | --- |
| พญ.มานิตา พรรณวดี | รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 086-3409247 | manitaphanawadee@gmail.com |
| น.ส.หทัยรัตน์ คงสืบ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 089- 9605521 | strategic2.bps@gmail.com |