## Slide 1: การบ้านชิ้นที่ 3
แผนงานโครงการที่จะนำไปใช้เพื่อ
การแก้ปัญหาสุขภาพหรือบริการ

## Slide 2: Output1: โครงการ 6 -10 หน้า (ไม่รวมปก กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ เอกสารอ้างอิง)
ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล
  ปัญหาสุขภาพหรือบริการที่จำเป็นต้องแก้ไข (จากการบ้านชิ้นที่ 1)
  แนวทางการแก้ไขปัญหา (จากการบ้านชิ้นที่ 2)
  ความสอดคล้องกับนโยบาย (ถ้ามี)
  ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ
  (Option: ผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ทำโครงการ ระยะสั้นและยาว)
เป้าหมาย
  ปริมาณหรือจำนวนที่จะทำได้ (หรือลักษณะ) ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์
  ชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดและประเมินผลได้ (1-3 ข้อ)
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
  เวลาทั้งหมด
  ระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ (วันเดือนปี ถึง วันเดือนปี)

## Slide 3: Output1: โครงการ 6 -10 หน้า (ไม่รวมปก กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ เอกสารอ้างอิง)
วิธีดำเนินการ
  ขั้นตอนภารกิจหรือกิจกรรมและระยะเวลาปฏิบัติแต่ละขั้นตอน
  ปฏิทินแผนดำเนินงาน (แต่ละขั้นตอนกิจกรรม)
งบประมาณ
  แหล่งที่มา และแยกรายละเอียดแต่ละหมวด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ชื่อผู้ทำและหน่วยงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  เมื่อโครงการสำเร็จแล้ว จะเกิดผลอย่างไร ใครเป็นผู้ได้รับ ทั้งประโยชน์โดยทางตรงและทางอ้อม
การประเมินผล
  วิธีการประเมิน และผู้รับผิดชอบการประเมิน
เอกสารอ้างอิงระบบแวนคูเวอร์ (ถ้ามี)

## Slide 4: Output2: สไลด์นำเสนอ 20 นาที
ชื่อโครงการ 1 สไลด์
หลักการและเหตุผล 2-3 สไลด์
วัตถุประสงค์ 1 สไลด์
เป้าหมาย 1 สไลด์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1-2 สไลด์
วิธีดำเนินการ 6-8 สไลด์
สถานที่ดำเนินโครงการ 1 สไลด์
งบประมาณ 1-2 สไลด์
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 สไลด์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1 สไลด์
การประเมินผล 1 สไลด์

## Slide 5
ส่งงานทาง e-mail (CC Email)
  yurisa.s@nhso.go.th
  r8waynha@gmail.com
แก้ไขการบ้านชิ้นที่ 2 (รายงาน และ presentation)
  16 ม.ค. 2561
  ตั้งชื่อ e-mail: ส่งงานชิ้นที่ 2 (แก้ไข) สปสช. เขต ….
การเรียน ระยะที่ 4
  ช่วง 14 – 16 ก.พ. 2561
การบ้านชิ้นที่ 3 (รายงาน และ presentation)
  6 ก.พ. 2561
  ตั้งชื่อ e-mail: ส่งงานชิ้นที่ 3 สปสช. เขต ….