สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระยะที่ 1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน (พปง.)

สำหรับโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤติทางด้านการเงิน เขตสุขภาพที่ 8

---------------------------------------------------

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติด้านการเงิน และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด    ให้ลดจำนวนหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติการเงิน โดยให้มีร้อยละหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6  ในปี 2561  และ  ไม่เกินร้อยละ 4  ในปี 2562   ไม่เกินร้อยละ 2 ในปี 2563  และไม่มีหน่วยบริการที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 2564 นั้น เขตสุขภาพที่ 8  ได้จัดทำโครงการ    เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน (พปง.) ดำเนินการในปี 2556-2557 มีจำนวนโรงพยาบาลเข้าโครงการ แล้วทั้งสิ้น 14 แห่ง  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และออกจากโครงการได้ทั้ง 14 แห่ง ในปี 2558-2560 ไม่มี โรงพยาบาลเข้าโครงการ แต่แนวโน้มการขาดสภาพคล่อง วิกฤติ ระดับ 7 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ณ สิ้นปีงบประมาณ ปี 2558 ร้อยละ  13.8  ปี 2559  ร้อยละ  9.1  ปี 2560 ร้อยละ 15.91

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 จึงได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน (พปง.) เป็นการต่อเนื่อง

ในการทำข้อตกลงในครั้งนี้  คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ได้คัดเลือกหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติการเงินเรื้อรังต่อเนื่อง 3 เดือน เข้าสู่โครงการดังกล่าว  จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงโดยสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1  ลงนามในบันทึกข้อตกลงประกอบด้วย

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงินการคลังที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน (พปง.)

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  จำนวน 1 แห่ง ที่คณะกรรมการบริหารการเงินและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง ระดับเขต (CFO)  เลือกให้เป็นพี่เลี่ยง ลงนามเป็นพยาน

- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  ลงนามเป็นพยาน

ข้อ  2  ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วย

บริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน (พปง.)

“โรงพยาบาลพี่เลี้ยง”  หมายความว่า  โรงพยาบาลใกล้เคียง ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเข้าไปช่วยแนะนำและติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้กับสำนักตรวจราชการทราบอย่างใกล้ชิด  และลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

ข้อ 3   บทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่าย

3.1  คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 8

3.1.1  มอบหมายโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงินที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน (พปง.)

3.1.2   มอบหมายโรงพยาบาลพี่ลี้ยง และ มอบหมายคณะกรรมการบริหารจัดการ

และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด ให้คำแนะนำติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้กับสำนักตรวจราชการทราบอย่างใกล้ชิด

3.2  หน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงินการคลังที่เข้าร่วมโครงการ พปง. ระยะที่ 1 ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วงระยะเวลา  3  เดือน  1  ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

พัฒนาระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในให้มีคุณภาพ คะแนนได้ไม่น้อยกว่าระดับ B  (ร้อยละ 80)

- ช่วงระยะเวลา 6 เดือน   1  ตุลาคม 2560 – 31  มีนาคม  2561

ทำแผนปรับประสิทธิภาพ กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน และประเมินผลตามแผน ทุกไตรมาส

- ลดรายจ่ายทุกหมวดให้ไม่เกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Benchmarking เขต 8

- เพิ่มรายรับทุกหมวด  ให้รายรับรวมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Benchmarking เขต 8

- รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามแผน Planfin (ความต่างไม่เกินร้อยละ 5)

- การลงทุนด้วยเงินบำรุง ไม่เกินร้อยละ 20 ของ EBITDA ที่เป็นบวก งดการก่อสร้าง

ต่อเติม การซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่ไม่จำเป็นทุกชนิด

- งดการประชุม อบรม ทำแผน ศึกษาดูงาน ทุกชนิด ยกเว้นงานนโยบาย

- ปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม รวมทั้งการจัดเวรต่างๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โดย

ได้รับคำแนะนำจากโรงพยาบาลพี่เลี้ยง

- การจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพิ่ม ต้องขออนุมัติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

การวัดผล  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

| ลำดับ | รายการ | การประเมิน | คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | คุณภาพบัญชี ตรวจโดย Auditor | ผ่านเกณฑ์ ระดับ B (80%) ขึ้นไป ประเมินโดย Auditor จังหวัด 1 ครั้ง | 100 |
| 2 | รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามแผน (Planfin) | ความต่างไม่เกินร้อยละ 5 | 100 |
| 3 | ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินค่าเฉลี่ยกลุ่ม | ค่าใช้จ่าย 10 รายการ ใน Benchmarking ไม่เกินค่าเฉลี่ยกลุ่ม ได้แก่ ค่าบุคลากรรวม ค่าฝึกอบรม ยาใช้ไป วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุอื่น ค่าซ่อมแซม/จ้างเหมา ค่าจ้างตรวจ Lab ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าใช้สอยอื่นๆ | 100 |
| 4 | เพิ่มรายรับทุกหมวด ให้รายรับรวมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Benchmarking | รายได้ 5 รายการ ใน Benchmarking ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม ได้แก่ รายได้เหมาจ่ายรายหัว UC , เรียกเก็บUC/กองทุนUC/EMS , ประกันสังคม , ข้าราชการ และ พรบ. | 100 |
| 5 | แนวโน้ม EBITDA เดือน ต.ค.60-มี.ค.61 ดีขึ้น | อัตราเพิ่มขึ้นของ EBITDA เดือน ต.ค.60-มี.ค.61 | 100 |
| 6 | การลงทุนด้วยเงินบำรุง ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ EBITDA และดำเนินงาน เป็นไปตามแผน | 1. การลงทุนด้วยเงินบำรุง ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ EBITDA (ค่า EBITDA ณ 30 กันยายน 2560) 2. ความต่างของผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง (มากกว่าแผนไม่เกินร้อยละ 5) ประเมินทุกไตรมาส | 50 50 |
| 7 | ข้อมูลลูกหนี้ สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง และสิทธิ อปท. ในรายงานบัญชี ตรงกันกับแผนกเรียกเก็บ | ข้อมูลลูกหนี้ สิทธิจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง และสิทธิ อปท. ระหว่างแผนกเรียกเก็บ และ รายงานบัญชี ตรงกัน (มีความต่างไม่เกิน ร้อยละ 5 ประเมิน ทุกไตรมาส) | 100 |
| 8 | ข้อมูลมูลค่าคงคลัง ในรายงานบัญชี ตรงกับ มูลค่าคงคลังรวมทุกคลังของ รพ. | ข้อมูลมูลค่าคงคลัง ในรายงานบัญชี ตรงกับ มูลค่าคงคลังรวมทุกคลังของ รพ. (มีความต่างไม่เกินร้อยละ 5 ประเมิน ทุกไตรมาส) | 100 |
| 9 | การประเมินตามดัชนี 7 ประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ | การประเมินตามดัชนี 7 ประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ > 4 ตัว ประเมินทุกไตรมาส | 100 |
| 10 | คะแนนประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ ผ่านเกณฑ์ | ผ่านเกณฑ์ประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ โดยทีมตรวจระดับจังหวัด มากกว่าร้อยละ 80 (ประเมิน 1 ครั้ง) | 100 |
| 11 | คะแนนประเมิน FAI | ผ่านเกณฑ์ประเมิน FAI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ประเมินทุกไตรมาส | 100 |
| คะแนนรวม |  |  | 1,100 |
| คิดเป็นร้อยละ - คะแนนรวมต้องมากกว่าร้อยละ 80 |  |  | -------- |

หมายเหตุ ร้อยละคะแนนรวม หากต่ำกว่าร้อยละ 80 ต้องทำ บันทึกข้อตกลงระยะที่ 2 ซึ่งมีมาตรการในการดำเนินงานคือ ลดค่าตอบแทน ลดค่าตอบแทนบุคลากรที่ใช้จากเงินบำรุง (OT และอื่นๆ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 20%  กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่าย 15% , เจ้าหน้าที่ 10% และคนงาน 5% ไปจนกว่าโรงพยาบาลจะพ้นวิกฤติระดับ 7  หากผลการประเมินไม่ผ่านระยะที่ 2  มอบอำนาจการบริหารให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ในกรอบแห่งความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่าย จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกันไว้เป็นหลักฐาน โดยบันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

.......................................................				........................................................

(...............................................................)		         (..........................................................)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข			   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล..............................

เขตสุขภาพที่ 8

.......................................................

(......................................................)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด..........................

.......................................................				........................................................

(...............................................................)		         (..........................................................)

พยาน						       พยาน