## CIO
(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบ 2562
ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ | ยุทธศาสตร์เขต | ตัวชี้วัด (KPI) | กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | ระยะดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิด ชอบ
[8 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 | Governance Excellence Service Excellence | Governance Excellence Service Excellence | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด 2. จัดการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 6 ครั้ง 3. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตฯ 3 ครั้ง 4. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม 80% ขึ้นไป | กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 8 (กลุ่มเป้าหมาย 100 คน) จำนวน 6 ครั้ง - ค่าเอกสารในการจัดประชุม 10 เล่ม x 250 บาท x 6 ครั้ง = 15,000 บาท - ค่าวัสดุ = 15,000 บาท | 30000 | แผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ (2100235095000000 กิจกรรม พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน (2100235095000000 /N4526) งบดำเนินงาน แหล่งของเงิน 6211200 |  |  |  |  | พิมพ์สิลภัส โสตะวงศ์
2 | แผนงานบูรณาการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 | Governance Excellence Service Excellence | Governance Excellence Service Excellence | 1. กลุ่มเป้ามหมายเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 80% | กิจกรรมที่ จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับศูนย์วิชาการ (จำนวน 3 ครั้ง) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน X 30 บาทX 2 มื้อ X 3 ครั้ง = 6,300บาท - ค่าอาหารกลางวัน 35 คน X 120 บาทX 1 มื้อ X 3 ครั้ง = 12,600 บาท - ค่าวัสดุ = 6,000 บาท - ค่าเอกสารในการจัดประชุม = 5,100 บาท | 30000
60000
ลงชื่อ ...................................................... ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ |  |  |  |  | ลงชื่อ ........................................................ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ |  | ลงชื่อ ................................................. ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
| (นางรัชนี คอมแพงจันทร์) |  |  |  | (นายสมิต ประสันนาการ) |  | (นายชาญวิทย์ ทระเทพ)
| หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |  |  |  | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 |  | ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
15,000
10,000