## Slide 1
ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร ประจำปี ๒๕๖๒

## Slide 2
กรอบแนวคิด
1.คัดกรองสุขภาพพระภิกษุ/สามเณรอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่มี
เลข ปชช 13หลัก/วัด
1.1คัดกรองสุขภาพตามแบบฟอร์มที่กำหนด
1.2 ตรวจยืนยัน
กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มป่วย
*ถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ
*ถวายความรู้/เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
*ส่งต่อเพื่อรับการรักษาตามระบบ
* ตรวจวัดความดันโลหิตสูง
* ประเมิน CVD risk
* ตรวจโคเลสเตอรอล
2.ถวายความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดโรคแก่พระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง
แต่งตั้งพระสงฆ์ที่ได้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและจัดตั้งเป็น พระ อสว.
ติดตามประเมินพฤติกรรมพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง /ตรวจสุขภาพพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง
ทุก 3 เดือน (ก่อนและหลังดำเนินการ)

## Slide 3: ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระดับจังหวัด , ระดับเขต

## Slide 4: Kick off โครงการ

## Slide 5: จับคู่ 1 วัด 1 รพ./รพสต.
สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่ |  |  |  |  | 
จังหวัด | จำนวนรพ/รพ.สต | จำนวนวัด | วัดส่งเสริมสุขภาพ | พระคิลานุปัฏฐาก | หมายเหตุ
บึงกาฬ | 71 | 71 | 0 | 0 | 
เลย | 141 | 141 | 11 | 0 | 
หนองคาย | 83 | 98 | 9 | 0 | พระคิลานุปัฏฐาก
หนองบัวลำภู | 89 | 89 | 3 | 0 | ไม่อยู่ใน 1วัด1 รพ./รพสต.
อุดรธานี | 231 | 231 | 24 | 0 | 
นครพนม | 163 | 163 | 163 | 3 | 
สกลนคร | 185 | 185 | 13 | 0 | 
รวม | 963 | 978 | 223 | 3 | 

## Slide 6: ตรวจคัดกรองสุขภาพ
Chart: 
| อุดรธานี | หนองคาย | สกลนคร | เลย | บึงกาฬ | นครพนม | หนองบัวลำภู | เขต 8
ปกติ | 80.33 | 80.48 | 58.45 | 59 | 31.65 | 72.85 | 67.21 | 71.05
เสี่ยง | 12.49 | 11.19 | 26.19 | 31.6 | 64.6 | 19.41 | 23.29 | 19.73
ป่วย | 7.18 | 8.33 | 15.36 | 9.4 | 3.75 | 7.74 | 9.5 | 9.22

## Slide 7
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลักสูตร 1 วัน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

## Slide 8: ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 6 เดือน |  |  |  |  |  |  | 
จังหวัด | จำนวนพระ | ก่อนดำเนินการ |  |  | หลังดำเนินการ |  | 
 | เข้าร่วมโครงการ | เสี่ยงน้อย | เสี่ยงปานกลาง | เสี่ยงสูง | เสี่ยงน้อย | เสี่ยงปานกลาง | เสี่ยงสูง
หนองคาย | 507 | 292 | 120 | 95 | 336 | 96 | 75
หนองบัวลำภู | 311 | 243 | 48 | 20 | 283 | 23 | 5
นครพนม | 520 | 337 | 93 | 90 | 396 | 82 | 42
บึงกาฬ | 300 | 211 | 50 | 39 | 219 | 50 | 31
เลย | 500 | 307 | 110 | 83 | กำลังดำเนินการ |  | 
สกลนคร | 1295 | 877 | 218 | 200 | กำลังดำเนินการ |  | 
อุดรธานี | 1000 | กำลังดำเนินการ |  |  |  |  | 
รวม | 3433 | 2267 | 639 | 527 | 1234 | 251 | 153

## Slide 9: วัดส่งเสริมสุขภาพ/พระ อสว
Chart: พระคิลานุปัฏฐากที่ผ่านการอบรม
| อุดรธานี | หนองคาย | บึงกาฬ | เลย | สกลนคร | หนองบัวลำภู | นครพนม | เขต 8
พระคิลาฯ | 25 | 103 | 12 | 19 | 23 | 10 | 17 | 209
Chart: ถวายความรู้ พระ-สามเณร
| อุดรธานี | หนองคาย | บึงกาฬ | เลย | สกลนคร | หนองบัวลำภู | นครพนม | เขต 8
ถวายความรู้พระ | 6542 | 3575 | 534 | 1904 | 4123 | 1464 | 2983 | 21125

## Slide 10: เวทีขับเคลื่อน/แถลงข่าว

## Slide 11: ปัญหาและอุปสรรค
ติดกิจนิมนต์ , ไปธุดงค์
งบประมาณในการอบรมขยายเครือข่ายพระ อสว.ให้ครอบคลุมทุกวัด
ส่วนกลางขาดการบูรณาการของการรายงาน (แยกส่วน ระหว่าง กองตรวจฯ/ สปสช.)

## Slide 12: Best practice
โครงการผู้ว่าพาทำบุญ
ชมรมจริยธรรม
กองทุนพระสงฆ์
GREEN CHANEL
ช่องทางด่วนพิเศษ

## Slide 13: ขอบคุณค่ะ