ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
(เฉพาะที่เสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1.ลำดับความสำคัญ | 1. แผนงานพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| 2. ชื่อโครงการ | โครงการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด.................................. งบประมาณ 2565 |
| 3.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี |
| 4.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาภาคและแผนงานหลัก | ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แผนงานหลัก แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง |
| 5.ความสำคัญของโครงการหลักการและเหตุผล | โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งอัตราการเสียชีวิตเกินกว่าครึ่งของการเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความชุกของมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก และยังพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า ๖ ล้านคน ปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและส่งผลให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วประเทศ ปีละกว่า ๑๔,๐๐๐ คน รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ พบว่า ปลาติดเชื้อพยาธิจากเดิม ร้อยละ ๗๐ ลดลงแหลือ ร้อยละ ๑๔ – ๒๔ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากเดิมร้อยละ ๑๗ ลดลงเหลือร้อยละ ๘ และการรักษาจากเดิมพบว่าผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี มีการเสียชีวิตถึง ๙ ใน ๑๐ ราย ปัจจุบันมีอัตราการรอดชีวิตถึง ๗ ใน ๑๐ ราย หากมีการตรวจคัดกรอง พบเร็วและได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก ปี 2559 - 2563 จังหวัด....................................... มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับร้อยละ ๙.๒๐ , ๑๔.๓๒ ,๔.๙๖ ,๑.๙๘ และ ๑.๕๖ ตามลำดับ ติดเชื้อซ้ำ ร้อยละ ๔.๒๑ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต และประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๔๗,๗๑๓ ราย พบผู้สงสัยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการส่งต่อยืนยันวินิจฉัยรักษา จำนวน ๒๙๑ ราย ให้การรักษาและดูแลแบบประคับประคอง ๑๒๑ ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาจากโรคพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดี จึงต้องมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนี้การดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี |
| 6.วัตถุประสงค์ของโครงการ | วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างพื้นที่ต้นแบบและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 3. เพื่อคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ |
| 7.เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | 1.อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่ ไม่เกินร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๖๘ 2.อัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงจากปีที่ผ่านมา |
| 8.พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ 1. พื้นที่เสี่ยงสูง จำนวน.............ตำบล ในพื้นที่............. อำเภอ และ ในสถานบริการเครือข่ายบริการสุขภาพ ทั้ง ............. อำเภอ (เป้าหมายกรมควบคุมโรค) 2. พื้นที่เสี่ยง จำนวน.............ตำบล ในพื้นที่............. อำเภอ และ ในสถานบริการเครือข่ายบริการสุขภาพ ทั้ง ............. อำเภอ (เป้าหมายจังหวัด) |
| 9.กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรอบรู้ (Health literacy) เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านกลไกระบบ พชอ. กิจกรรมที่ 2. เฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 2.1 การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 2.2 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 2.3 สนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กิจกรรมที่ 3 ยกระดับศักยภาพสถานพยาบาลในการรักษาพยาบาลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี |
| 10 หน่วยงานรับผิดชอบ | กลุ่มงาน....................................................................... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.......................................นครราชสีมา ผู้ประสานงานโครงการ ชื่อ-สกุล....................................................... ตำแหน่ง....................................................... เบอร์ติดต่อ............................................................ e-mail ………………………………………………………… |
| 11 ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ระยะเวลา ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 |
| 12 งบประมาณ (บาท) | รวมงบประมาณ .......................................บาท (ตัวอักษร) รายละเอียดตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรอบรู้ (Health literacy) เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านกลไกระบบ พชอ. 1) พื้นที่เสี่ยงสูง งบประมาณ(งบดำเนินการ) .......................................บาท (ตัวอักษร) 2) พื้นที่เสี่ยง งบประมาณ(งบดำเนินการ) .......................................บาท (ตัวอักษร) รวมงบประมาณ(งบดำเนินการ) .......................................บาท (ตัวอักษร) กิจกรรมที่ 2. เฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 2.1 การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 1) ค่าตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปี ขึ้นไปโดยการตรวจอุจจาระ รายละ 150 บาท - พื้นที่เสี่ยงสูง งบประมาณ(งบดำเนินการ) .......................................บาท (ตัวอักษร) - พื้นที่เสี่ยง งบประมาณ(งบดำเนินการ) .......................................บาท (ตัวอักษร) 2.2 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 1) ค่าตรวจคัดกรองคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ในกลุ่มเสี่ยง รายละ 200 บาท - พื้นที่เสี่ยงสูง งบประมาณ(งบดำเนินการ) .......................................บาท (ตัวอักษร) - พื้นที่เสี่ยง งบประมาณ(งบดำเนินการ) .......................................บาท (ตัวอักษร) รวมงบประมาณ(งบดำเนินการ) .......................................บาท (ตัวอักษร) 2.3 สนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี - ครุภัณฑ์.................................รายการ รวมงบประมาณ(งบลงทุน) .......................................บาท (ตัวอักษร) กิจกรรมที่ 3 ยกระดับศักยภาพสถานพยาบาลในการรักษาพยาบาลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี - ครุภัณฑ์.................................รายการ รวมงบประมาณ(งบลงทุน) .......................................บาท (ตัวอักษร) |
| 13 ผลผลิต (output) | ระบุผลผลิตของโครงการ 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีประวัติเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองโดยการ ตรวจอุจจาระหรือปัสสาวะ 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการ อัลตร้าซาวด์ 3.ประชาชนกลุ่มสงสัยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการส่งต่อวินิจฉัยรักษา 4.ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการรักษา และดูแลต่อเนื่องหลังการรักษา 5.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง ได้รับความรู้ในการป้องกันโรคจาพยาธิใบไม้ตับ |
| 14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1.ประชาชนมีพฤติกรมที่พึงประสงค์ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และชุมชนมี ศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 2.กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเข้าถึงระบบบริการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ได้อย่างเสมอภาค และได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต (End of Life) |