## กราฟ
ลำดับ | จังหวัด | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 | แผนที่ 4
1 | นครพนม | 16.6667 | 8.3333 | 8.3333
2 | บึงกาฬ | 0 | 0 | 0
3 | เลย | 14.2857 | 28.5714 | 14.2857
4 | สกลนคร | 11.1111 | 22.2222 | 11.1111
5 | หนองคาย | 0 | 33.3333 | 11.1111
6 | หนองบัวลำภู | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
7 | อุดรธานี | 9.5238 | 0 | 9.5238
ผลรวม | เขต 8 | 10.2273 | 14.7727 | 10.2273

## สรุปผลการกำกับติดตาม แผนที่ 2-4
สรุปผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการที่มีผลต่างแผนประมาณการ และผลการดำเนินงาน ไม่เกินร้อยละ +/-5
ของแผนที่ 2 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์, วัสดุการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนที่ 3 จัดซื้อวัสดุอื่น และ แผนที่ 4 แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้
ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
โหลดข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ลำดับที่ | จังหวัด | หน่วยบริการ | จำนวน (แห่ง)
|  |  | แผนที่ 2 |  | แผนที่ 3 |  | แผนที่ 4
|  | (แห่ง) | ผ่าน | ร้อยละ | ผ่าน | ร้อยละ | ผ่าน | ร้อยละ
1 | นครพนม | 12 | 2 | 16.6667 | 1 | 8.3333 | 1 | 8.3333
2 | บึงกาฬ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | เลย | 14 | 2 | 14.2857 | 4 | 28.5714 | 2 | 14.2857
4 | สกลนคร | 18 | 2 | 11.1111 | 4 | 22.2222 | 2 | 11.1111
5 | หนองคาย | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.3333 | 1 | 11.1111
6 | หนองบัวลำภู | 6 | 1 | 16.6667 | 1 | 16.6667 | 1 | 16.6667
7 | อุดรธานี | 21 | 2 | 9.5238 | 0 | 0 | 2 | 9.5238
ผลรวม |  | 88 | 9 | 10.2273 | 13 | 14.7727 | 9 | 10.2273
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย หน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

## สรุป 7 จ.เขตสุขภาพที่ 8
แผนที่ | รายการ |  | 1. จังหวัดนครพนม |  |  |  |  | 2. จังหวัดบึงกาฬ |  |  |  |  | 3. จังหวัดเลย |  |  |  |  | 4. จังหวัดสกลนคร |  |  |  |  | 5.จังหวัดหนองคาย |  |  |  |  | 6.จังหวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  | 7.จังหวัดอุดรธานี
|  |  | แผน ปมก.64 | ค่าควรจะเป็น พย.63 | ผลการดำเนินงาน | ผลต่าง | ร้อยละ | แผน ปมก.64 | ค่าควรจะเป็น พย.63 | ผลการดำเนินงาน | ผลต่าง | ร้อยละ | แผน ปมก.64 | ค่าควรจะเป็น พย.63 | ผลการดำเนินงาน | ผลต่าง | ร้อยละ | แผน ปมก.63 | ค่าควรจะเป็น พย.63 | ผลการดำเนินงาน | ผลต่าง | ร้อยละ | แผน ปมก.63 | ค่าควรจะเป็น พย.63 | ผลการดำเนินงาน | ผลต่าง | ร้อยละ | แผน ปมก.63 | ค่าควรจะเป็น พย.63 | ผลการดำเนินงาน | ผลต่าง | ร้อยละ | แผน ปมก.63 | ค่าควรจะเป็น พย.63 | ผลการดำเนินงาน | ผลต่าง | ร้อยละ
2 | แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ | ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 245638146.99 | 40939691.165 | 37845189.52 | -3094501.645 | -7.5587 | 146947538.66 | 24491256.4433 | 26677914.06 | 2186657.6167 | 8.9283 | 337406490.63 | 56234415.105 | 43632225.25 | -12602189.855 | -22.4101 | 657008832.86 | 109501472.1433 | 128587767.93 | 19086295.7867 | 17.4302 | 309169423.08 | 51528237.18 | 34538847.23 | -16989389.95 | -32.971 | 168038202.66 | 28006367.11 | 21364103.75 | -6642263.36 | -23.717 | 998328038.87 | 166388006.4783 | 165083190.29 | -1304816.1883 | -0.7842
| วัสดุการแพทย์ | วชย. และ ว.การแพทย์ | 124480183.67 | 20746697.2783 | 20611093.27 | -135604.0083 | -0.65362 | 91388557.9 | 15231426.3167 | 17386033.96 | 2154607.6433 | 14.1458 | 155785828.14 | 25964304.69 | 29549586.92 | 3585282.23 | 13.8085 | 387511670.18 | 64585278.3633 | 71580205.36 | 6994926.9967 | 10.8305 | 195202785.88 | 32533797.6467 | 29468026.84 | -3065770.8067 | -9.4233 | 97078903.79 | 16179817.2983 | 12524165.18 | -3655652.1183 | -22.5939 | 562706288.1 | 93784381.35 | 88332751.4 | -5451629.95 | -5.8129
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 77253408.94 | 12875568.1567 | 12327782.1 | -547786.0567 | -4.2545 | 49978760.35 | 8329793.3917 | 8136205.75 | -193587.6417 | -2.324 | 93356321.2 | 15559386.8667 | 11294764.14 | -4264622.7267 | -27.4087 | 101048455.2 | 16841409.2 | 29371753.03 | 12530343.83 | 74.402 | 49715169.05 | 8285861.5083 | 15767422.53 | 7481561.0217 | 90.2931 | 50084547.82 | 8347424.6367 | 7533721.4 | -813703.2367 | -9.748 | 206216719.28 | 34369453.2133 | 29155808.81 | -5213644.4033 | -15.1694
รวม แผนที่ 2 |  |  | 447371739.6 | 74561956.6 | 70784064.89 | -3777891.71 | -5.0668 | 288314856.91 | 48052476.1517 | 52200153.77 | 4147677.6183 | 8.6316 | 586548639.97 | 97758106.6617 | 84476576.31 | -13281530.3517 | -13.5861 | 1145568958.24 | 190928159.7067 | 229539726.32 | 38611566.6133 | 20.2231 | 554087378.01 | 92347896.335 | 79774296.6 | -12573599.735 | -13.6155 | 315201654.27 | 52533609.045 | 41421990.33 | -11111618.715 | -21.1514 | 1767251046.25 | 294541841.0417 | 282571750.5 | -11970090.5417 | -4.064
| สรุปแผนที่ 2 มี รพ.ผ่านเกณฑ์ (แห่ง) | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
3 | แผนจัดซื้อวัสดุอื่น | ประมาณการจัดซื้อวัสดุอื่น ปี 2563
|  | วัสดุสำนักงาน | 13337890.24 | 2222981.7067 | 1426697 | -796284.7067 | -35.8206 | 7641025.22 | 1273504.2033 | 1350469.6 | 76965.3967 | 6.0436 | 15771133.76 | 2628522.2933 | 2671862.71 | 43340.4167 | 1.6489 | 40460786.94 | 6743464.49 | 4208961 | -2534503.49 | -37.5846 | 9113979.17 | 1518996.5283 | 873538.75 | -645457.7783 | -42.4924 | 9493439.2 | 1582239.8667 | 1131384 | -450855.8667 | -28.4948 | 32330332.45 | 5388388.7417 | 4221131.04 | -1167257.7017 | -21.6625
|  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 261171 | 43528.5 | 20680 | -22848.5 | -52.4909 | 569750 | 94958.3333 | 49089 | -45869.3333 | -48.3047 | 2297165.31 | 382860.885 | 145810.5 | -237050.385 | -61.9155 | 2250843 | 375140.5 | 127869 | -247271.5 | -65.9144 | 299101 | 49850.1667 | 27050 | -22800.1667 | -45.7374 | 718400 | 119733.3333 | 78561.63 | -41171.7033 | -34.3862 | 1468647.75 | 244774.625 | 108135.6 | -136639.025 | -55.8224
|  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 9810295 | 1635049.1667 | 1113829.85 | -521219.3167 | -31.8779 | 6468485 | 1078080.8333 | 831019.4 | -247061.4333 | -22.9168 | 12992418.22 | 2165403.0367 | 1648185.11 | -517217.9267 | -23.8855 | 22969212.61 | 3828202.1017 | 3172780.66 | -655421.4417 | -17.1209 | 5826181.11 | 971030.185 | 909513.46 | -61516.725 | -6.3352 | 5473860.99 | 912310.165 | 588207 | -324103.165 | -35.5255 | 18660889.12 | 3110148.1867 | 2717627.29 | -392520.8967 | -12.6206
|  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 4410466.2 | 735077.7 | 267734 | -467343.7 | -63.5775 | 2070196.66 | 345032.7767 | 374812 | 29779.2233 | 8.6308 | 5270002.72 | 878333.7867 | 871362.2 | -6971.5867 | -0.79373 | 5344586.26 | 890764.3767 | 613416.1 | -277348.2767 | -31.136 | 2336774.45 | 389462.4083 | 427528.01 | 38065.6017 | 9.7739 | 1015713 | 169285.5 | 210002 | 40716.5 | 24.052 | 5065740.08 | 844290.0133 | 686804.03 | -157485.9833 | -18.6531
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 777891 | 129648.5 | 128658 | -990.5 | -0.76399 | 300868.7 | 50144.7833 | 23450 | -26694.7833 | -53.2354 | 818610.91 | 136435.1517 | 309652 | 173216.8483 | 126.9591 | 1052115.76 | 175352.6267 | 11870 | -163482.6267 | -93.2308 | 1336495.45 | 222749.2417 | 24080 | -198669.2417 | -89.1896 | 334002.5 | 55667.0833 | 0 | -55667.0833 | -100 | 1372588.84 | 228764.8067 | 20858 | -207906.8067 | -90.8823
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4824660 | 804110 | 340535 | -463575 | -57.6507 | 3376483 | 562747.1667 | 285185 | -277562.1667 | -49.3227 | 7393669.09 | 1232278.1817 | 1066878 | -165400.1817 | -13.4223 | 15193247 | 2532207.8333 | 2478417.24 | -53790.5933 | -2.1243 | 4402104.55 | 733684.0917 | 586593.5 | -147090.5917 | -20.0482 | 4605115.28 | 767519.2133 | 342925 | -424594.2133 | -55.3203 | 12357966.21 | 2059661.035 | 2032287.22 | -27373.815 | -1.329
|  | วัสดุงานบ้านงานครัว | 13129161.08 | 2188193.5133 | 2344437.2 | 156243.6867 | 7.1403 | 12837777.69 | 2139629.615 | 2098047.39 | -41582.225 | -1.9434 | 22752988.27 | 3792164.7117 | 3802350.26 | 10185.5483 | 0.26859 | 26834655.77 | 4472442.6283 | 4707724.3 | 235281.6717 | 5.2607 | 19685004.41 | 3280834.0683 | 1839901.27 | -1440932.7983 | -43.9197 | 9947617.52 | 1657936.2533 | 1123118.86 | -534817.3933 | -32.258 | 46946946.91 | 7824491.1517 | 7191655.41 | -632835.7417 | -8.0879
|  | วัสดุบริโภค | 19625602 | 3270933.6667 | 3157700.24 | -113233.4267 | -3.4618 | 11759177.93 | 1959862.9883 | 1716858 | -243004.9883 | -12.3991 | 24563352.33 | 4093892.055 | 3439031.35 | -654860.705 | -15.996 | 45386767.84 | 7564461.3067 | 6219797.7 | -1344663.6067 | -17.7761 | 16080409.45 | 2680068.2417 | 2398088 | -281980.2417 | -10.5214 | 10475338 | 1745889.6667 | 1248879.02 | -497010.6467 | -28.4675 | 52977966.89 | 8829661.1483 | 9452198.43 | 622537.2817 | 7.0505
|  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 4922261 | 820376.8333 | 166485 | -653891.8333 | -79.7063 | 2637190 | 439531.6667 | 437750 | -1781.6667 | -0.40536 | 4090603.64 | 681767.2733 | 246472 | -435295.2733 | -63.8481 | 13847049.52 | 2307841.5867 | 1190906 | -1116935.5867 | -48.3974 | 4383316 | 730552.6667 | 249370 | -481182.6667 | -65.8656 | 4975732.9 | 829288.8167 | 138420 | -690868.8167 | -83.3086 | 16357929.61 | 2726321.6017 | 720880 | -2005441.6017 | -73.5585
|  | วัสดุก่อสร้าง | 2601919 | 433653.1667 | 322556.5 | -111096.6667 | -25.6188 | 2956367.83 | 492727.9717 | 624246.27 | 131518.2983 | 26.6919 | 12423653.29 | 2070608.8817 | 2764998.79 | 694389.9083 | 33.5355 | 9478504.2 | 1579750.7 | 773908.97 | -805841.73 | -51.0107 | 2115204.55 | 352534.0917 | 722570.98 | 370036.8883 | 104.9649 | 2448613.5 | 408102.25 | 316952 | -91150.25 | -22.3352 | 7363639.48 | 1227273.2467 | 767481.41 | -459791.8367 | -37.4645
|  | วัสดุอื่น | 3135681 | 522613.5 | 280533.52 | -242079.98 | -46.321 | 382525 | 63754.1667 | 260726 | 196971.8333 | 308.9552 | 2493075.27 | 415512.545 | 67610.9 | -347901.645 | -83.7283 | 4899299 | 816549.8333 | 583498 | -233051.8333 | -28.541 | 1570112.64 | 261685.44 | 128149 | -133536.44 | -51.0294 | 842390.5 | 140398.4167 | 24947 | -115451.4167 | -82.2313 | 2897700.09 | 482950.015 | 6316526 | 5833575.985 | 1207.9047
|  | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 2909530 | 484921.6667 | 514758 | 29836.3333 | 6.1528 | 4206045 | 701007.5 | 740123 | 39115.5 | 5.5799 | 7493776 | 1248962.6667 | 2295737 | 1046774.3333 | 83.8115 | 34895963 | 5815993.8333 | 2279375.9 | -3536617.9333 | -60.8085 | 7142408.82 | 1190401.47 | 1435313 | 244911.53 | 20.5739 | 4120605.9 | 686767.65 | 511889 | -174878.65 | -25.464 | 12470291.62 | 2078381.9367 | 1462663.12 | -615718.8167 | -29.6249
รวม แผนที่ 3 |  |  | 79746527.52 | 13291087.92 | 10084604.31 | -3206483.61 | -24.1251 | 55205892.03 | 9200982.005 | 8791775.66 | -409206.345 | -4.4474 | 118360448.81 | 19726741.4683 | 19329950.82 | -396790.6483 | -2.0114 | 222613030.9 | 37102171.8167 | 26368524.87 | -10733646.9467 | -28.93 | 74291091.6 | 12381848.6 | 9621695.97 | -2760152.63 | -22.2919 | 54450829.29 | 9075138.215 | 5715285.51 | -3359852.705 | -37.0226 | 210270639.05 | 35045106.5083 | 35698247.55 | 653141.0417 | 1.8637
| สรุปแผนที่ 3 มี รพ.ผ่านเกณฑ์ (แห่ง) | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
4 | แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ | ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563
|  | เจ้าหนี้ยา | 100128608991.03 | 16688101498.505 | 32778715 | -16655322783.505 | -99.8036 | 155244937.93 | 25874156.3217 | 22588336.63 | -3285819.6917 | -12.6992 | 306229304.66 | 51038217.4433 | 25779208.81 | -25259008.6333 | -49.4904 | 679733033.38 | 113288838.8967 | 128092368.46 | 14803529.5633 | 13.0671 | 319673881.85 | 53278980.3083 | 46971185.55 | -6307794.7583 | -11.8392 | 177343828.13 | 29557304.6883 | 22654202.35 | -6903102.3383 | -23.355 | 995963496.07 | 165993916.0117 | 103225198.29 | -62768717.7217 | -37.8139
|  | เจ้าหนี้ วชภ. | 106768471.09 | 17794745.1817 | 21206901.95 | 3412156.7683 | 19.1751 | 97143056.49 | 16190509.415 | 14670101.98 | -1520407.435 | -9.3907 | 149373269.38 | 24895544.8967 | 17746350.12 | -7149194.7767 | -28.7168 | 405636576.4 | 67606096.0667 | 83383322.88 | 15777226.8133 | 23.337 | 197134642.08 | 32855773.68 | 28999801.54 | -3855972.14 | -11.7361 | 101574944.45 | 16929157.4083 | 13304904.82 | -3624252.5883 | -21.4083 | 542986987.95 | 90497831.325 | 58892879.1 | -31604952.225 | -34.9234
|  | เจ้าหนี้ lab | 65449498.7 | 10908249.7833 | 10744315.49 | -163934.2933 | -1.5028 | 49528445.72 | 8254740.9533 | 5431390.47 | -2823350.4833 | -34.2028 | 84789907.39 | 14131651.2317 | 8077973.7 | -6053677.5317 | -42.8377 | 107881603.52 | 17980267.2533 | 20904230.86 | 2923963.6067 | 16.2621 | 58456270.19 | 9742711.6983 | 7881090.1 | -1861621.5983 | -19.1078 | 54707422.13 | 9117903.6883 | 6050311.05 | -3067592.6383 | -33.6436 | 213072537.84 | 35512089.64 | 37106701.96 | 1594612.32 | 4.4903
|  | เจ้าหนี้ตามจ่าย | 30332022.07 | 5055337.0117 | 3094018.78 | -1961318.2317 | -38.797 | 28301477.93 | 4716912.9883 | 115851.09 | -4601061.8983 | -97.5439 | 47183800 | 7863966.6667 | 7611428.6 | -252538.0667 | -3.2113 | 43671358.32 | 7278559.72 | 4276441.27 | -3002118.45 | -41.2461 | 48694099.84 | 8115683.3067 | 6596037.89 | -1519645.4167 | -18.7248 | 77112221.28 | 12852036.88 | 138 | -12851898.88 | -99.9989 | 68127339.03 | 11354556.505 | 1515655.27 | -9838901.235 | -86.6516
|  | เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย | 135591441 | 22598573.5 | 28400929.5 | 5802356 | 25.6758 | 243792576.25 | 40632096.0417 | 35837798.63 | -4794297.4117 | -11.7993 | 168581957 | 28096992.8333 | 49650793.18 | 21553800.3467 | 76.7121 | 1150317083.79 | 191719513.965 | 92626541.84 | -99092972.125 | -51.6864 | 256191486.3 | 42698581.05 | 42828316.45 | 129735.4 | 0.30384 | 156897416.18 | 26149569.3633 | 34876770 | 8727200.6367 | 33.3742 | 462331609.82 | 77055268.3033 | 136952977.52 | 59897709.2167 | 77.7334
|  | เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 19948476 | 3324746 | 3949229.2 | 624483.2 | 18.7829 | 166432199.43 | 27738699.905 | 19334523.1 | -8404176.805 | -30.2977 | 94109657.23 | 15684942.8717 | 15316091.79 | -368851.0817 | -2.3516 | 140063272.15 | 23343878.6917 | 33691437.42 | 10347558.7283 | 44.3266 | 74336244.01 | 12389374.0017 | 18951662.33 | 6562288.3283 | 52.9671 | 47584715.67 | 7930785.945 | 7040593 | -890192.945 | -11.2245 | 77518561.53 | 12919760.255 | 31676983 | 18757222.745 | 145.1824
|  | เจ้าหนี้วัสดุอื่น | 55573560.37 | 9262260.0617 | 10535916.25 | 1273656.1883 | 13.751 | 51066451.25 | 8511075.2083 | 7036242.19 | -1474833.0183 | -17.3284 | 91429625.89 | 15238270.9817 | 15270620.47 | 32349.4883 | 0.21229 | 183130285.57 | 30521714.2617 | 23148237.5 | -7373476.7617 | -24.1581 | 66817397.01 | 11136232.835 | 11215307.56 | 79074.725 | 0.71007 | 44099063.25 | 7349843.875 | 6841124.41 | -508719.465 | -6.9215 | 99938584.66 | 16656430.7767 | 27265430.22 | 10608999.4433 | 63.6931
|  | เจ้าหนี้อื่นๆ | 52812767.33 | 8802127.8883 | 47587205.64 | 38785077.7517 | 440.633 | 88996027.61 | 14832671.2683 | 7257616.35 | -7575054.9183 | -51.0701 | 64178519.24 | 10696419.8733 | 28596231.81 | 17899811.9367 | 167.344 | 369193293.28 | 61532215.5467 | 39437242.96 | -22094972.5867 | -35.908 | 73047255.46 | 12174542.5767 | 25830439.88 | 13655897.3033 | 112.1676 | 73041591.69 | 12173598.615 | 7951669.04 | -4221929.575 | -34.681 | 191617948.92 | 31936324.82 | 32018968.21 | 82643.39 | 0.25878
รวม แผนที่ 4 |  |  | 100595085227.59 | 16765847537.9317 | 158297231.81 | -16607550306.1217 | -99.0558 | 880505172.61 | 146750862.1017 | 112271860.44 | -34479001.6617 | -23.4949 | 1005876040.79 | 167646006.7983 | 168048698.48 | 402691.6817 | 0.2402 | 3079626506.41 | 513271084.4017 | 425559823.19 | -87711261.2117 | -17.0887 | 1094351276.74 | 182391879.4567 | 189273841.3 | 6881961.8433 | 3.7732 | 732361202.78 | 122060200.4633 | 98719712.67 | -23340487.7933 | -19.1221 | 2651557065.82 | 441926177.6367 | 428654793.57 | -13271384.0667 | -3.0031
| สรุปแผนที่ 4 มี รพ.ผ่านเกณฑ์ (แห่ง) | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2