แผนการพัฒนาระบบบการสุขภาพ (Service Plan) สาขา palliative care เขตสุขภาพที่ 8

1. ความเป็นมา/สถานการณ์

การพัฒนาระบบงาน palliative care ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 แต่ละโรงพยาบาล แต่ละจังหวัดมีการขับเคลื่อนงาน  palliative care แตกต่างกัน ประเด็นบัญหาที่สำคัญ ได้แก่ 1) พยาบาลประจำศูนย์มีไม่เพียงพอ  ภาระงานหนัก 2) แพทย์ดูแลงาน palliative care มีไม่เพียงพอ หรือบางแห่งไม่มีแพทย์ที่รับผิดชอบ ในการรับ consult หรือ round case  3) ระบบการบริหารยากลุ่ม opioid ไม่เป็นไปตามกรอบบัญชียาที่กำหนด    4)  งาน palliative care ไม่มีกรอบตำแหน่งให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งที่ภาระงานมากและที่สำคัญ ลักษณะงานเป็นงานฝาก ไม่มีความก้าวหน้าและมั่นคงในวิชาชีพ  ในบางแห่งทำแบบเสียสละและผลงานไม่ถูกนำมาประเมินผลการปฏิบัติงาน    ทำให้ขาดคุณภาพของระบบบริการ palliative care ในรพ.ทุกระดับเชื่อมโยงถึงการดูแลประคับประคองในชุมชน  และส่งผลให้การเข้าถึงการดูแลแบบประคับประครองของผู้ป่วยยังน้อย รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลของแต่ละรพ.แตกต่างกัน ทำให้การรายงานตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ไม่เชื่อมกับระบบฐานข้อมูล(HDC)

2. เป้าหมายการพัฒนา (Goal) เพิ่มคุณภาพและเพิ่มการเข้าถึงบริการ palliative care

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ข้อมูลพื้นฐาน |  | ปีงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2570 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ | (ร้อยละ 50) | 31.27 | 26.91 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 2ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพในโรงพยาบาล(Work Load) | (ร้อยละ 50) | 33.47 | 29.24 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 3ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง และได้รับการเยี่ยมบ้าน | (ร้อยละ 80) | 60.83 | 48.78 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว | (ร้อยละ 80) | 62.4 | 62.24 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| ร้อยละของผู้ป่วยประคับประคองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน | (ร้อยละ 100) | 60.28 | 45.65 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

4.ผลลัพธ์บริการที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มมากขึ้น

4.2 ระบบบริการ palliative care ในรพ.ทุกระดับเชื่อมโยงถึงการดูแลประคับประคองในชุมชนอย่างมีคุณภาพ

4.3 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการจัดการอาการทุกข์ทรมานที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา palliative care เขต 8

1. แผนวาง Service

| Service delivery | จังหวัด | โรงพยาบาล | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เพิ่มการเข้าถึงบริการ palliative care โดยเปิดบริการ Clinic palliative care | อุดรธานี | มี พฤหัส/ศุกร์ |  |  |  |  |  |
|  | กุมภวาปี | มีClinic PC ศุกร์บ่าย |  |  |  |  |  |
|  | บ้านผือ | มีClinic PC อังคาร/ศุกร์ เช้า |  |  |  |  |  |
|  | หนองหาน | มีClinic PC จันทร์/พุธ/ศุกร์ บ่าย |  |  |  |  |  |
|  | เพ็ญ | มีClinic PC พุธบ่าย |  |  |  |  |  |
|  | บ้านดุง | มีClinic PC |  |  |  |  |  |
|  | สกลนคร | มีClinic PC พุธทั้งวัน |  |  |  |  |  |
|  | วานรนิวาส | มีClinic PC อังคารทั้งวัน |  |  |  |  |  |
|  | สว่างแดนดิน | มีClinic PC จันทร์บ่าย |  |  |  |  |  |
|  | อากาศอำนวย | มีClinic PC อังคารบ่าย |  |  |  |  |  |
|  | บ้านม่วง | มีClinic PC พุธทั้งวัน |  |  |  |  |  |
|  | นครพนม | มีClinic PC พฤหัสบ่าย |  |  |  |  |  |
|  | หนองคาย | อังคาร/พฤหัสบ่าย |  |  |  |  |  |
|  | โพนพิสัย | พฤหัส เช้า |  |  |  |  |  |
|  | ท่าบ่อ | จันทร์-ศุกร์ เช้า |  |  |  |  |  |
|  | เลย | มีClinic PC พฤหัสที่2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | เชียงคาน((Node M2) |  |  |  |  |  |
|  |  | ด่ายซ้าย((Node M2) |  |  |  |  |  |
|  |  | วังสะพุง((Node M2) |  |  |  |  |  |
|  | หนองบวลำภู | มีClinic PC อังคารบ่าย |  |  |  |  |  |
|  | บึงกาฬ |  |  |  |  |  |  |

| Service delivery | จังหวัด | โรงพยาบาล | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Node Opioid รายการยา Node Opioid -Morphine 2 mg/ml syrup และ/หรือ MO IR 10mg tab -MST 10 mg tab -MST 30 mg tab -MO inj -Fentanyl patch | อุดรธานี | เพ็ญ M1 |  | MST30 |  |  |  |
|  | สกลนคร | Node Opioid ครบ |  |  |  |  |  |
|  | นครพนม | รพ.ศรีสงคราม |  | ขาดMST 30 |  |  |  |
|  | เลย | วังสะพุง |  | Fen. |  |  |  |
|  | หนองบวลำภู | ศรีบุญเรือง(Node F1) |  |  | Fen. |  |  |
|  |  | นากลาง(Node F1) |  | Fen. |  |  |  |
|  | บึงกาฬ | เซกา |  | ขาดMST 30 |  |  |  |
|  | หนองคาย | สังคม |  | ขาดMST 30,Fen. |  |  |  |

2. แผนคน

| จังหวัด | สาขา | เฉพาะทางสาขา | ชื่อรพ | เป้าหมาย(คน) | มีแล้ว(คน) | ขาด(คน) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อุดรธานี | แพทย์ | Certificate course for Palliative Medicine (BCCPM)8 wk./1ปี | อุดรธานี | 10/2 | 2/2 | 8/0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Pain and Palliative care for Doctors/ Advance Palliative Care for Doctors (5) | อุดรธานี | 15 | 0 |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  | เภสัชกร | Palliative care for pharmacists 2 weeks | อุดรธานี | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | เพ็ญ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Palliative care for pharmacists 4 months |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พยาบาล | Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) 6weeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Specific Certificate Course in Palliative Nursing 4 month | อุดรธานี | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | กุมภวาปี | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | เพ็ญ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 weeks | อุดรธานี | 7 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | สร้างคอม | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ประจักษ์ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | เพ็ญ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | นักสังคมสงเคราะห์ | Palliative care for social worker | อุดรธานี | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |

| จังหวัด | สาขา | เฉพาะทางสาขา | ชื่อรพ | เป้าหมาย(คน) | มีแล้ว(คน) | ขาด(คน) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สกลนคร | แพทย์ | Certificate course for Palliative Medicine (BCCPM)8 wk.(แพทย์) | สกลนคร | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | สว่างแดนดิน | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Pain and Palliative care for Doctors/ Advance Palliative Care for Doctors (5) | สกลนคร | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | เภสัชกร | Palliative care for pharmacists 2 weeks | สกลนคร | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | อากาศอำนวย | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | บ้านม่วง | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | พยาบาล | Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) 6weeks | สกลนคร | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | สว่างแดนดิน | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | พังโคน | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Specific Certificate Course in Palliative Nursing 4 month | สกลนคร | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 weeks | โพนนาแก้ว | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | อากาศอำนวย | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | บ้านม่วง | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | นักสังคมสงเคราะห์ | Palliative care for social worker | สกลนคร | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |

| จังหวัด | สาขา | เฉพาะทางสาขา | ชื่อรพ | เป้าหมาย(คน) | มีแล้ว(คน) | ขาด(คน) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หนองบัวลำภู | แพทย์ | Certificate course for Palliative Medicine (BCCPM)8 wk.(แพทย์) | หนองบัวฯ | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ศรีบุญเรือง | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | นากลาง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Pain and Palliative care for Doctors/ Advance Palliative Care for Doctors (5) | หนองบัวฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โนนสัง | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | นาวัง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | เภสัชกร | Palliative care for pharmacists 2 weeks | หนองบัวฯ | 4 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | นากลาง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | โนนสัง | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | สุวรรณคูหา | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | นาวัง | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Palliative care for pharmacists 4 months | หนองบัวฯ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | โนนสัง | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | สุวรรณคูหา | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | พยาบาล | Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) 6weeks | โนนสัง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Specific Certificate Course in Palliative Nursing 4 month | หนองบัวฯ | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | โนนสัง | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | สุวรรณคูหา | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 weeks | หนองบัวฯ | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ศรีบุญเรือง | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | นากลาง | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | โนนสัง | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | สุวรรณคูหา | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | นาวัง | 2 | 0 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | นักสังคมสงเคราะห์ | Palliative care for social worker | หนองบัวฯ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ศรีบุญเรือง | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | นากลาง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | โนนสัง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | สุวรรณคูหา | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | นาวัง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |

| จังหวัด | สาขา | เฉพาะทางสาขา | ชื่อรพ | เป้าหมาย(คน) | มีแล้ว(คน) | ขาด(คน) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บึงกาฬ | แพทย์ | Certificate course for Palliative Medicine (BCCPM)8 wk.(แพทย์) | บึงกาฬ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Pain and Palliative care for Doctors/ Advance Palliative Care for Doctors (5) | บึงกาฬ | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | พรเจริญ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | โซ่พิสัย | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | เซกา | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ปากคาด | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | บึงโขงหลง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ศรีวิไล | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | บุ่งคล้า | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | เภสัชกร | Palliative care for pharmacists 2 weeks | บึงกาฬ | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | พรเจริญ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | โซ่พิสัย | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | เซกา | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ปากคาด | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | บึงโขงหลง | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | ศรีวิไล | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | บุ่งคล้า | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Palliative care for pharmacists 4 months | บึงกาฬ | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | พยาบาล | Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) 6weeks | บึงกาฬ | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Specific Certificate Course in Palliative Nursing 4 month | บึงกาฬ | 2 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 weeks | บึงกาฬ | 4 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | บึงโขงหลง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | นักสังคมสงเคราะห์ | Palliative care for social worker | บึงกาฬ | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |

| จังหวัด | สาขา | เฉพาะทางสาขา | ชื่อรพ | เป้าหมาย(คน) | มีแล้ว(คน) | ขาด(คน) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นครพนม | แพทย์ | Certificate course for Palliative Medicine (BCCPM)8 wk.(แพทย์) | นครพนม | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Pain and Palliative care for Doctors/ Advance Palliative Care for Doctors (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เภสัชกร | Palliative care for pharmacists 2 weeks |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Palliative care for pharmacists 4 months |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พยาบาล | Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) 6weeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Specific Certificate Course in Palliative Nursing 4 month | นครพนม | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ธาตุพนม | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | นาทม | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ศรีสงคราม | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 weeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นักสังคมสงเคราะห์ | Palliative care for social worker | นครพนม | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |

| จังหวัด | สาขา | เฉพาะทางสาขา | ชื่อรพ | เป้าหมาย(คน) | มีแล้ว(คน) | ขาด(คน) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เลย | แพทย์ | Certificate course for Palliative Medicine (BCCPM)8 wk.(แพทย์) | เลย | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ด่านซ้าย | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | วังสะพุง | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Pain and Palliative care for Doctors/ Advance Palliative Care for Doctors (5) | เลย | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | นาด้วง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | เชียงคาน | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ปากชม | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ด่านซ้าย | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | นาแห้ว | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ภูเรือ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ท่าลี่ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | วังสะพุง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ภูกระดึง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ภูหลวง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ผาขาว | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | เอราวัณ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | หนองหิน | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | เภสัชกร | Palliative care for pharmacists 2 weeks | ปากชม | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ด่านซ้าย | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | วังสะพุง | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ภูกระดึง | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | พยาบาล | Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) 6weeks | เลย | 6 | 4 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Specific Certificate Course in Palliative Nursing 4 month | ด่านซ้าย | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 weeks | ด่านซ้าย | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | นาแห้ว | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | หนองหิน | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | นักสังคมสงเคราะห์ | Palliative care for social worker | เลย | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | ด่านซ้าย | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | วังสะพุง | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |

| จังหวัด | สาขา | เฉพาะทางสาขา | ชื่อรพ | เป้าหมาย(คน) | มีแล้ว(คน) | ขาด(คน) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หนองคาย | แพทย์ | Certificate course for Palliative Medicine (BCCPM)8 wk.(แพทย์) | หนองคาย | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Pain and Palliative care for Doctors/ Advance Palliative Care for Doctors (5) | โพนพิสัย | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | เภสัชกร | Palliative care for pharmacists 2 weeks | หนองคาย | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ท่าบ่อ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ศรีเชียงใหม่ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Palliative care for pharmacists 4 months | หนองคาย | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | พยาบาล | Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) 6weeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Specific Certificate Course in Palliative Nursing 4 month | หนองคาย | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ท่าบ่อ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 weeks | ท่าบ่อ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | นักสังคมสงเคราะห์ | Palliative care for social worker | หนองคาย | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ท่าบ่อ | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |

3. Six building blocks plus

| ระดับหน่วยบริการ | A | S | M | F | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การให้บริการ : SERVICE DEIVERY | เปิด OPD ครึ่งวัน/สัปดาห์ IPD ทุกวัน Consult ทุกวัน Ward palliative care | เปิด OPD ครึ่งวัน/สัปดาห์ IPD ทุกวัน Consult ทุกวัน | เปิด OPD ครึ่งวัน/สัปดาห์ IPD ทุกวัน Consult ทุกวัน | IPD ทุกวัน Consult ทุกวัน | -รับยาโรงพยาบาลแม่ข่าย ออกเยี่ยมทุก รายในพื้นที่รับผิดชอบ -มีระบบ consult จากโรงพยาบาลแม่ค่ายที่มีประสิทธิภาพ |
| 2.บุคลากรด้านสุขภาพ : HEALTH WORMATION | - แพทย์ผ่านการอบรมPC อย่างน้อย 2 คน (หลักสูตร 8 weeks) (อัตรากำลังแพทย์ควรมี 3-4 หรือ1:200 เตียง) -พยาบาล full time (อัตรากำลังพยาบาลควรมี 3-4 หรือ1:200 เตียง)และผ่านการอบรม PC 2 คน (หลักสูตร CPCCN 4 weeks.หรือBCCPN 6 weeksหรือ Specific PC 4 month..) -มีเภสัชกรผ่านการอบรมระยะสั้น(หลักสูตร PC for pharmacists 2 weeks/4 เดือน) อย่างน้อย 1 คน | - แพทย์ผ่านการอบรมPC อย่างน้อย 2 คน (หลักสูตร 8 weeks) (อัตรากำลังแพทย์ควรมี 3-4 หรือ1:200 เตียง) -พยาบาล full time (อัตรากำลังพยาบาลควรมี 3-4 หรือ1:200 เตียง)และผ่านการอบรม PC 2 คน (หลักสูตร CPCCN 4 weeks.หรือBCCPN 6 weeksหรือ Specific PC 4 month..) -มีเภสัชกรผ่านการอบรมระยะสั้น(หลักสูตร PC for pharmacists 2 weeks/4 เดือน) อย่างน้อย 1 คน | - แพทย์ผ่านการอบรมPC อย่างน้อย 1คน (หลักสูตร 5 วัน) -พยาบาล part time ผ่านการอบรม PC 1 คน (หลักสูตร CPCCN 4 weeks.หรือBCCPN 6 weeks.) -มีเภสัชกรผ่านการอบรมระยะสั้น (หลักสูตร PC for pharmacists 2 weeks) อย่างน้อย 1 คน | - แพทย์ผ่านการอบรมPC ที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 1 คน (หลักสูตร 5 วัน) -พยาบาล part time ผ่านการอบรม PC 1 คน -มีเภสัชกรผ่านการอบรมระยะสั้น(หลักสูตร PC for pharmacists 2 weeks) อย่างน้อย 1 คน | มีทีมแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร ออกเยี่ยมบ้าน และมีทีมที่ให้คำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง |

| ระดับหน่วยบริการ | A | S | M | F | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.สารสนเทศ : INFORMATION | HDC Smart COC cockpit คู่มือ / CPG ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง สำหรับทีมสุขภาพ/Care Giver อสม./จิตอาสา | HDC Smart COC cockpit คู่มือ / CPG ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง สำหรับทีมสุขภาพ/Care Giver อสม./จิตอาสา | HDC Smart COC cockpit คู่มือ / CPG ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง สำหรับทีมสุขภาพ/Care Giver /อสม./จิตอาสา | HDC Smart COC cockpit คู่มือ / CPG ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง สำหรับทีมสุขภาพ/Care Giver อสม./จิตอาสา | คู่มือ / CPG ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง สำหรับทีมสุขภาพ/Care Giver อสม./จิตอาสา |
| 4. Drug &Equipment | O2generator Syringe driver Strong opioids ตามสบรส. เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | O2generator Syringe driver Strong opioids ตามสบรส. เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | O2generator Syringe driver Strong opioids ตามสบรส. | O2generator Syringe driver Strong opioids ตามสบรส. | O2 tank Syringe driver ที่นอนลม ระบบ Node ยา Strong opioids |
| 5.การเงิน : FINANCING | งบประมาณเขตสุขภาพที่ 8และเงินบำรุงโรงพยาบาล | งบประมาณเขตสุขภาพที่ 8และเงินบำรุงโรงพยาบาล | งบประมาณเขตสุขภาพที่ 8และเงินบำรุงโรงพยาบาล | งบประมาณเขตสุขภาพที่ 8และเงินบำรุงโรงพยาบาล |  |
| 6.ภาวะการนำและ การอภิบาล : LEADERSHIP/ GOVERNANCE | โครงสร้างกลุ่มงาน นิเทศติดตามโดยทีมกลาง มีคณะกรรมการระดับจังหวัด / เขต และมีการติดตามงานโดยทีม service plan | โครงสร้างกลุ่มงาน นิเทศติดตามโดยทีมกลาง | นิเทศติดตามโดยทีมกลาง | นิเทศติดตามโดยทีมกลาง | นิเทศติดตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ติดดาว |
| 7.ระบุเครือข่าย(participation) | อปท./อบต./มูลนิธิ ร่วมรับส่งผู้ป่วยระยะท้าย | อปท./อบต./มูลนิธิ ร่วมรับส่งผู้ป่วยระยะท้าย | อปท./อบต./มูลนิธิ ร่วมรับส่งผู้ป่วยระยะท้าย | อปท./อบต./มูลนิธิ ร่วมรับส่งผู้ป่วยระยะท้าย | อปท./อบต./มูลนิธิ ร่วมรับส่งผู้ป่วยระยะท้าย -จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน |

4. แผนครุภัณฑ์

| ลำดับ |  | โรงพยาบาล | ชื่อครุภัณฑ์ | ราคากลาง | รหัสครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดรธานี | เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | 250,000 |  | 2 | 500,000 |
|  |  | หนองคาย | เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | 250,000 |  | 1 | 250,000 |
|  |  | นครพนม | เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | 250,000 |  | 1 | 250,000 |
|  |  | สกลนคร | เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | 250,000 |  | 1 | 250,000 |
|  |  | บึงกาฬ | เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | 250,000 |  | 1 | 250,000 |
|  |  | เลย | เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | 250,000 |  | 1 | 250,000 |
|  |  | หนองบัวลำภู | เครื่อง BIPAP ชนิด Invasive and non-invasive | 250,000 |  | 1 | 250,000 |