แผนการพัฒนาระบบบการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  เขตสุขภาพที่ 8

1. ความเป็นมา/สถานการณ์

สถานการณ์ข้อมูลภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 8  ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 พบว่า อัตราของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เท่ากับร้อยละ 84.24  ผลดำเนินงานของทุกจังหวัดบรรลุเกณฑ์            ค่าเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ75) อัตราของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ ผลดำเนินงานภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 100  ส่วนอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จยังมีแนวโน้มสูง

สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า มีจำนวน 381 ราย คิดเป็นอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เท่ากับ 6.95 ต่อแสนประชากร ข้อมูลย้อนหลัง 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2564 ที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้น พบว่าในปี พ.ศ.2559-2563 เขตสุขภาพที่ 8 มีค่าอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จสูงกว่าระดับของประเทศ หากวิเคราะห์รายจังหวัดในปี พ.ศ.2564 พบว่า จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเท่ากับ 16.02  10.13  9.90 และ 9.20 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ 8 ต่อแสนประชากร

สำหรับผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 8  เท่ากับร้อยละ17.78 และร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกการเข้าถึงบริการ ภาพรวม เท่ากับร้อยละ 45.47  ซึ่งผลการดำเนินงานจังหวัดส่วนใหญ่ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

โดยสรุปภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 8 ขีดความสามารถเครือข่ายบริการ และการเข้าถึงบริการ ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  สหวิชาชีพ ได้แก่ จิตแพทย์ พยาบาล PG สุขภาพจิตและจิตเวช  และนักจิตวิทยาคลินิก รวมถึงยังมีประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่สภาพปัญหา IQ ต่ำ และพัฒนาการเด็กไม่สมวัย เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I และการเข้าถึงบริการกลุ่มโรคจิตเวชเด็ก อัตราความครอบคลุมยังต่ำ   รวมทั้งปัญหาการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดังนั้นการขับเคลื่อนงานนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8                  ได้ดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช    ตามแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Delivery)  ได้แก่ 1) บริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดฉุกเฉิน (Acute care)  เป้าหมายคือ หน่วยบริการโรงพยาบาลระดับ A และ S  ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2560-2564 ที่มีการดำเนินแล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ตามลำดับ 2) บริการผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป้าหมายคือ หน่วยบริการโรงพยาบาลระดับ A S และM ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ปี2560–2564 ที่มีการดำเนินการแล้ว อาทิ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี   โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  โรงพยาบาลหนองคาย  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  โรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลนครพนม   เป็นต้น  และ 3) บริการผู้ป่วยนอกคลินิกยาเสพติดคุณภาพ เป้าหมายคือ หน่วยบริการโรงพยาบาลระดับ A S M และ ระดับ F ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560-2564 ที่มีการดำเนินแล้ว อาทิ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  โรงพยาบาลนครพนม  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และโรงพยาบาลกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น  ในส่วนของโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ผ่านการรับรองการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช        และยาเสพติด ของเขตสุขภาพที่ 8  ได้แก่ โรงพยาบาลวังสะพุง โรงพยาบาลท่าลี่ และโรงพยาบาล         สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และ โรงพยาบาลเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ และโรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  โรงพยาบาล      หนองวัวซอ  โรงพยาบาลกุดจับ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2566-2570  โดยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ในฐานะ Focal Point  Service Plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับ            ศูนย์วิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และ           ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานนโยบายสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยแนวคิด R8 Mental Health  ประกอบด้วย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

2. เป้าหมายการพัฒนา (Goal)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ข้อมูลพื้นฐาน |  | ปีงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2570 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ | ไม่เกิน5.6 ต่อ ปชก.แสนคน | 6.95 | 3.85 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 5.6 |
| 2 อัตราการเข้าถึงบริการของโรคซึมเศร้า | ร้อยละ 75 | 84.24 | 65.02 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 3 อัตราการเข้าถึงบริการของโรคจิตเภท | ร้อยละ 80 | 120.69 | 105.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 อัตราการเข้าถึงบริการของโรคออทิสติก | ร้อยละ 27 | 45.47 | 36.29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5อัตราการเข้าถึงบริการของโรคสมาธิสั้น | ร้อยละ 27 | 17.78 | 17.72 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

3.เป้าหมายการให้บริการ (Service Delivery)  แนบไฟล์

4.ผลลัพธ์บริการที่คาดว่าจะได้รับ

4.1) เป้าหมาย และผลงาน  เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 มีการพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 (R8 Mental Health)

ผลการดำเนินงาน :

องค์ประกอบที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (Working Together)

ตัวชี้วัดที่ 1 จังหวัด/อำเภอมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

องค์ประกอบที่ 2 การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จังหวัด/อำเภอมีการติดตามกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในโปรแกรม R8EOC จากการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสุขภาพจิตด้วย Mental Health Check In

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จังหวัด/อำเภอทีมีการติดตามต่อเนื่องในชุมชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องได้รับการติดตามในโปรแกรม R8506Dashboard

องค์ประกอบที่ 3 ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ตัวชี้วัดที่ 3.1 โรงพยาบาลชุมชนมีการจัดระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินและระบบ ระบบ Acute Care

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ปีงบ 2564 | ปีงบ 2565 |
| --- | --- | --- | --- |
| อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ | <8.0ต่อแสนปชก. | 7.44 | 3.85 (181 ราย) |
| ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี | ≥ ร้อยละ 95 | 97.01 | 97.72 |
| ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ | ≥ ร้อยละ 65 |  | 10.66 |
| ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต | ≥ ร้อยละ 71 | 84.24 | 65.02 |
| ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ | ≥ ร้อยละ 85 | 120.69 | 105.82 |
| ผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน | ≥ ร้อยละ 70 | 89.96 | 75.2 |
| ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ | ≥ ร้อยละ 65 | 45.47 | 31.45 |
| การเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น | ≥ ร้อยละ 30 | 17.78 | 15.35 |
| ร้อยละการเข้าถึงบริการบำบัดสุรา เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 | สะสม 18.27 % เพิ่มขึ้น 2.37 % | สะสม 36.57 % เพิ่มขึ้น 18.87 % |

องค์ประกอบที่ 4 การดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการลดการตีตราสร้างโอกาส

(Care Giver Support / Destigmatization & Rehabilitation)

ตัวชี้วัดที่ 4 จังหวัด/อำเภอมีระบบการดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการลดการตีตราสร้างโอกาส (Care Giver Support / Destigmatization & Rehabilitation)

5. แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร   แนบไฟล์

ผู้รายงาน :  ดร.เสกสรร อรรควาไสย์

ตำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ SP สุขภาพจิตและจิตเวช

หน่วยงาน  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สุขภาพจิตและยาเสพติด    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

วันที่  27  พฤษภาคม  2565

ผู้ตรวจรายงาน :  นางนวลลออ  พุทธสิมา

ตำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพจิตและยาเสพติด

กรรมการและเลขานุการ SP สุขภาพจิตและจิตเวช

หน่วยงาน  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

วันที่  27  พฤษภาคม  2565

วิเคราะห์SWOT พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8

ปีงบประมาณ 2565

| ปัจจัยภายใน | ปัจจัยภายนอก |
| --- | --- |
| จุดแข็ง | โอกาส |
| 1.คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพมีสหสาขา 2.มีศูนย์วิชาการสนับสนุนในการทำงานตามservice delivery 3.มีงบประมาณสนับสนุนการทำงานคณะทำงานฯ 4.มีระบบบริการที่ต่อเนื่องและประสานการส่งต่อระหว่างเครือข่าย 5.มีการกำหนดนโยบายทิศทางการทำงาน 6.ผู้บริหารองค์กรสนับสนุนการทำงาน 7.มีภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงานสนับสนุนการทำงาน 8.มีระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงแบบออนไลน์ | 1.การใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลงานตามKPIพัฒนาระบบออนไลน์เชื่อมโยงกับData Center ของกระทรวงบนพื้นฐานแหล่งอ้างอิงเดียวกัน 2.เสนอแผนพัฒนาบุคลากรตามservice deliveryของหน่วยบริการเสนอต่อผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ 3.มีการจัดสรรงบประมาณทั้งในและภายนอกของสาขาพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชจากหลายแหล่ง เช่น ศูนย์สุขภาพจิต รพจ. และสปสช. |
| จุดอ่อน | ภาวะคุกคาม |
| 1.การเปิดwardในระดับ รพศ./รพท.ไม่ครอบคลุม 2.การเปิดAcute Care Unitในระดับ M1 M2 F1-F3ไม่ครอบคลุม 3.ขาดอัตรากำลังบุคลากรตามservice delivery ความต้องการในแต่ละระดับหน่วยบริการ 4.การใช้ฐานข้อมูลในการประมวลผลงานตามKPIใช้แหล่งฐานข้อมูลที่มีความแตกต่าง | 1.กระแสสังคมที่มีความรู้สึกมีอคติต่อผู้ป่วยทางจิตเวช 2.สื่อสารออนไลน์ในเชิงภาพลบที่มีผลต่อผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช 3.การระบาดโรคติดต่อ COVID-19 |

TOWS   Matrix การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช   เขตสุขภาพที่ 8

เป้าหมาย  1.ลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

2.เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวช อย่างมีคุณภาพ

ปัจจัยความสำเร็จ (Key Successes Factor)

1.คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพมีสหสาขาวิชาชีพ

2.มีศูนย์วิชาการสนับสนุนในการทำงานตามservice delivery

3.มีการกำหนดนโยบายทิศทางการทำงาน

4.ผู้บริหารองค์กรสนับสนุนการทำงาน

5.มีภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงานสนับสนุนการทำงาน

| ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก | จุดแข็ง ( S ) 1.คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพมีสหสาขา 2.มีศูนย์วิชาการสนับสนุนในการทำงานตามservice delivery 3.มีงบประมาณสนับสนุนการทำงานคณะทำงานฯ 4.มีระบบบริการที่ต่อเนื่องและประสานการส่งต่อระหว่างเครือข่าย 5.มีการกำหนดนโยบายทิศทางการทำงาน 6.ผู้บริหารองค์กรสนับสนุนการทำงาน 7.มีภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงานสนับสนุนการทำงาน 8.มีระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงแบบออนไลน์ | จุดอ่อน (W) 1.การเปิดwardในระดับ รพศ./รพท.ไม่ครอบคลุม 2.การเปิดAcute Care Unitในระดับ M1 M2 F1-F3ไม่ครอบคลุม 3.ขาดอัตรากำลังบุคลากรตามservice delivery ความต้องการในแต่ละระดับหน่วยบริการ 4.การใช้ฐานข้อมูลในการประมวลผลงานตามKPIใช้แหล่งฐานข้อมูลที่มีความแตกต่าง |
| --- | --- | --- |
| โอกาส ( O ) 1.การใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลงานตามKPIพัฒนาระบบออนไลน์เชื่อมโยงกับData Center ของกระทรวงบนพื้นฐานแหล่งอ้างอิงเดียวกัน 2.เสนอแผนพัฒนาบุคลากรตามservice deliveryของหน่วยบริการเสนอต่อผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ 3.มีการจัดสรรงบประมาณทั้งในและภายนอกของสาขาพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชจากหลายแหล่ง เช่น ศูนย์สุขภาพจิต รพจ. และ สปสช. | ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช | ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช |
| อุปสรรค (T) 1.กระแสสังคมที่มีความรู้สึกมีอคติต่อผู้ป่วยทางจิตเวช 2.สื่อสารออนไลน์ในเชิงภาพลบที่มีผลต่อผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช | ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST) 1.สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานสุขภาพจิตและจิตเวชกับองค์กรภาคีเครือข่าย | ยุทธศาสตร์เชิงพลิกแพลง (WT) 1.พัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย |

การเตรียมข้อมูลการทำยุทธศาสตร์ Service plan สาขาไต

- การชะลอความเสื่อมของไต ใน CKD Clinic

| ปัจจัยภายใน | จุดแข็ง (Strength) | จุดอ่อน (Weakness) |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Strong Network : การทำงานเป็นทีม มีเครือข่าย ที่เข้มแข็ง 3. มีศูนย์ S3 การบูรณาการกับงาน NCD ในด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 4.มีรูปแบบ CKD Clinic ที่มีรูปแบบทั้งเขตสุขภาพในการดำเนินงาน | 1. ∆ eGFR not target 2.ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ |
| ปัจจัยภายนอก | อุปสรรค (Threat) | โอกาสพัฒนา (Opportunity) |
|  | 1.จำนวนผู้ป่วย CKD มีจำนวนมาก (ต้นน้ำ) 2.กฎหมาย/ศรต./ระเบียบพัสดุ 3.ขาดอัตรากำลังและมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย | - การป้องกันไตเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย - การชะลอความเสื่อมของไตโดยการใช้ CKD clinic Model เดียวกันทั้งเครือข่าย |

- การบำบัดทดแทนไต

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

| ปัจจัยภายใน | จุดแข็ง (Strength) | จุดอ่อน (Weakness) |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Strong Network : การทำงานเป็นทีม มีเครือข่าย ที่เข้มแข็ง 2. Access to CAPD/HD: มีศูนย์ฟอกเลือดที่เพียงพอต่อการให้บริการ/เข้าถึงCAPD | 1. ∆ eGFR not target 2.ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ |
| ปัจจัยภายนอก | อุปสรรค (Threat) | โอกาสพัฒนา (Opportunity) |
|  | 1.จำนวนผู้ป่วย CKD มีจำนวนมาก (ต้นน้ำ) 2.กฎหมาย/ศรต./ระเบียบพัสดุ 3.ขาดอัตรากำลังและมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย | - การสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าถึงการรักษาทดแทนไตที่มีคุณภาพ |

การล้างไตทางช่องท้อง

| ปัจจัยภายใน | จุดแข็ง (Strength) | จุดอ่อน (Weakness) |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Strong Network : การทำงานเป็นทีม มีเครือข่าย ที่เข้มแข็ง 2. Access to CAPD/HD: มีศูนย์ฟอกเลือดที่เพียงพอต่อการให้บริการ/เข้าถึงCAPD | 1. ∆ eGFR not target 2. CAPD Node ยังขยายได้ไม่ครบ รพช .M2 ตามแผน 3.ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ |
| ปัจจัยภายนอก | อุปสรรค (Threat) | โอกาสพัฒนา (Opportunity) |
|  | 1.จำนวนผู้ป่วย CKD มีจำนวนมาก (ต้นน้ำ) 2.กฎหมาย/ศรต./ระเบียบพัสดุ 3.ขาดอัตรากำลังและมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย | - การสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าถึงการรักษาทดแทนไตที่มีคุณภาพ |

- การรักษาโรคไตแบบประคับประคอง

| ปัจจัยภายใน | จุดแข็ง (Strength) | จุดอ่อน (Weakness) |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Strong Network : การทำงานเป็นทีม มีเครือข่าย ที่เข้มแข็ง 2.ศูนย์ S3 การบูรณาการกับงาน NCD ในด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี | 1.ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ |
| ปัจจัยภายนอก | อุปสรรค (Threat) | โอกาสพัฒนา (Opportunity) |
|  | KT not success ( ยังผ่าตัดได้น้อยราย) | - ทางเลือก Palliative care ในผู้ป่วย ESRD ที่ไม่เลือกรับการรักษาทดแทนไต |

ขอความร่วมมือส่งแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต

ในรูปแบบไฟล์ word โดยส่งกลับมายังกองบริหารการสาธารณสุข

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ service.kidney@gmail.com

ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565