แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan)ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

สาขาจักษุ

1.ความเป็นมา /สถานการณ์

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ service plan เป็นนโยบายขับเคลื่อนการจัดระบบบริการสุขภาพ และได้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามแผนแม่บท (service plan) โดยดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายบริการ ๑๒ เขตสุขภาพในด้านจักษุวิทยา จากข้อมูลการสำรวจสภาวะตาบอด สาเหตุอันดับ ๑ ยังเป็นต้อกระจก อันเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มของประชากร และการเพิ่มของภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยที่การป้องกันภาวะเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาโรคตาและความพิการทางสายตา ดำเนินการได้โดยกิจกรรมคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นตั้งแต่ระดับชุมชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพทุกแห่งเขตสุขภาพที่ 8 มีการดำเนินงานเฝ้าระวังรักษาตาบอดจากต้อกระจกมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการการคัดกรองการสายตาและการผ่าตัดต้อกระจก ลดลง จากข้อมูลในVision2020 พบว่า ปี2564 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ 41.38  ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดได้รับการผ่าตัด ภายใน30วัน ร้อยละ 93.64 ลดลงจากปี 2563 เนื่องจาก สถานการณ์ การะบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ มีการงดบริการเคส Elective และงดการออกคัดกรองในชุมชน เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่ม  การเข้าถึงการผ่าตัดBlinding Cataractในปี2564  เขต8 เป็นอันดับ2 ของประเทศ ระยะเวลารอคอยผ่าตัดเฉลี่ย 10 วัน ยังต้องมีการเฝ้าระวังพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องด้วยประชากรผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี และการจัดการข้อมูลการคัดกรอง  ในโปรแกรม Vision2020 ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทางจักษุโดยใช้โปรแกรม Vision2020 Thailand เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ให้นำเข้าข้อมูลประชากร และการส่งออกข้อมูลการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ การคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน และการบันทึกข้อมูลผ่าตัดต้อกระจก นำเข้าโปรแกรมดังกล่าว เพื่อให้ บันทึกข้อมูล และจัดการข้อมูลทางจักษุ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

2.เป้าหมายการพัฒนา

- เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ และเพิ่มคุณภาพการรักษา ผู้ป่วยต้อกระจก และโรคทางตาอื่นๆ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจักษุ ในเครือข่าย  สามารถตรวจรักษาโรคตา การคัดกรองและส่งต่อโรคตาที่สำคัญและเป็นปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่8

- เพื่อให้การบริการเชิงรุกแบบ สหสาขา ส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพทางตาและโรคที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองของประชาชนในชุมชน

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ข้อมูลพื้นฐาน |  | ปีงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2570 | 2564 | 2565(6m) | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด(Blinding cataract)ได้รับการผ่าตัดใน 30วัน | 100 | 93.64 | 92.71 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 2. ร้อยละผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา | 75 | 41.38 | 19.81 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

*สถานการณ์ ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การคัดกรองเชิงรุกน้อยลง

3.เป้าหมายการให้บริการ

3.1แผนวาง Service

| Service delivery | จังหวัด | โรงพยาบาล | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retina | นครพนม | นครพนม(S) |  |  |  |  |  |
|  | หนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู(S) |  |  |  |  |  |
|  | บึงกาฬ | บึงกาฬ(S) |  |  |  |  |  |
|  | เลย | เลย(S) |  |  |  |  |  |

3.2  แผนคน

| จังหวัด | ชื่อ รพ. | เฉพาะทางสาขา | เป้าหมาย(คน) | มีแล้ว(คน) | ในท่อ(คน) | ขาด(คน) | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67 | ปี 68 | ปี 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อุดรธานี | อุดรธานี | retina | - | 3 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pediatric | 1 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | oculoplastic | 2 | 1 | - | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | uveitis | 1 | - | - | 1 |  |  |  | 1 |  |
| สกลนคร | สกลนคร | Retina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Glaucoma | 1 | 1 | 0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Cornea | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Oculoplastic | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| หนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | Retina | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Glaucoma | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| บึงกาฬ | บึงกาฬ | Retina | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cornea | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Occuloplastic | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| นครพนม | นครพนม | Retina | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Glaucoma | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| เลย | เลย | Retina | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| หนองคาย | หนองคาย | Retina | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |

3.3 แผนครุภัณฑ์

| ลำดับ | โรงพยาบาล | ชื่อครุภัณฑ์ | ราคากลาง | รหัสครุภัณฑ์ | จำนวน | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รพ.อุดรธานี | Wide field Fundus Optos California (WF+FFA+ICG) | 7,000,000 |  | 1 | 7,000,000 |
|  |  | Endothelial cell count | 1,500,000 |  | 1 | 1,500,000 |
|  | รพ.กุมภวาปี | Endoscopic unit set รวมอุปกรณ์ผ่าตัด 1 ชุด | 3,500,000 |  | 1 | 3,500,000 |
|  |  | เครื่องสลายต้อกระจก | 2,580,000 |  | 1 | 2,580,000 |
| 2 | รพ.สกลนคร | Wide field Fundus Optos California (WF+FFA+ICG) | 7,000,000 |  | 1 | 7,000,000 |
|  |  | เครื่องมือรักษาโรคตาด้วยไดโอดเลเซอร์ | 1,930,000 |  | 1 | 1,930,000 |
|  | รพ.พรรณานิคม | เครื่องสลายต้อกระจก | 2,580,000 |  | 1 | 2,580,000 |
|  |  | Fundus Camera | 1,200,000 |  | 1 | 1,200,000 |
|  | รพ.วานรนิวาส | Fundus Camera | 1,200,000 |  | 1 | 1,200,000 |
|  |  | OCT | 3,850,000 |  | 1 | 3,850,000 |
| 3 | รพ. หนองบัวลำภู | Pattern Laser | 3,500,000 |  | 1 | 3,500,000 |
|  |  | Laser SLT | 2,140,000 |  | 1 | 2,140,000 |
| 4 | รพ.บึงกาฬ | OCT | 3,850,000 |  | 1 | 3,850,000 |
|  |  | เครื่องสลายต้อกระจก | 2,580,000 |  | 1 | 2,580,000 |
|  | รพ.โซ่พิสัย | Fundus Camera | 1,200,000 |  | 1 | 1,200,000 |
| 5 | รพ.นครพนม | Vitrectomy | 6,000,000 |  | 1 | 6,000,000 |
|  |  | กล้องผ่าตัด Retina | 6,000,000 |  | 1 | 6,000,000 |
|  |  | เครื่องตรวจลานสายตา | 2,600,000 |  | 1 | 2,600,000 |
|  |  | Pattern Laser | 3,500,000 |  | 1 | 3,500,000 |
|  |  | Laser SLT | 2,140,000 |  | 1 | 2,140,000 |
| 6 | รพ.เลย | เครื่องสลายต้อกระจก | 2,580,000 |  | 1 | 2,580,000 |
|  |  | Slit lamp | 1,000,000 |  | 1 | 1,000,000 |
| 7 | รพ.หนองคาย | Endothelial cell count | 1,500,000 |  | 1 | 1,500,000 |
|  |  | Corneal topography | 4,000,000 |  | 1 | 4,000,000 |
|  | รพร.ท่าบ่อ | Endothelial cell count | 1,500,000 |  | 1 | 1,500,000 |
|  |  | Corneal topography | 4,000,000 |  | 1 | 4,000,000 |

รวม 80,430,000 บาท	3.4 Six building blocks plus

| ระดับหน่วยบริการ | A | S | M | F | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service Delivery | รพ.อุดรธานี, รพ.สกลนคร | รพ.นครพนม, รพ.เลย, รพ.หนองคาย, รพ.บึงกาฬ, รพ.หนองบัวลำภู | รพ.กุมภวาปี, รพร.สว่างแดนดิน, รพ.วานรนิวาส, รพร.ท่าบ่อ | รพช. อื่นๆ | รพ.สต., ศสมช. ■ การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ คัดกรองสายเด็กนักเรียน คัดกรองDR |
| Health work force | ■ เพิ่มอัตรากำลังแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคจอตา | ■ พัฒนาบุคลากรห้องผ่าตัดรวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่น ผ่าตัดด้านRetina ให้มีกำลังคนและทักษะเพื่อรองรับการผ่าตัดด้านRetinaเช่น Vitrectomy (ในโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง) | ■ พัฒนาบุคลากร | ■ พัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงาน | ■ ให้ความรู้ จนท.เพื่อคัดกรองสายตา ■ พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการวัดสายตา |
| IT | ■โปรแกรม Vision2020 thailand ■ โปรแกรม HDC | ■โปรแกรม Vision2020 thailand ■ โปรแกรม HDC ■ โปรแกรม Hos Xp | ■โปรแกรม Vision2020 thailand ■ โปรแกรม HDC ■ โปรแกรม Hos Xp | ■โปรแกรม Vision2020 thailand ■ โปรแกรม HDC | ■โปรแกรม Vision2020 thailand ■ โปรแกรม Office ■ โปรแกรม HIS, Hos Xp |
| Drug & Equipment | ■ วางแผนจัดซื้อยาที่ครอบคลุมโปรโตคอลใหม่ๆ รวมถึงยาที่ใช้รักษาโรคจักษุอื่นๆตามสิทธิ์ของผู้ป่วย ■ จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัดด้านจอประสาทตา ด้านกระจกตา | ■วางแผนจัดซื้อยาที่ครอบคลุมโปรโตคอลใหม่ๆ รวมถึงยาที่ใช้รักษาโรคจักษุอื่นๆตามสิทธิ์ของผู้ป่วย ■ จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัดด้านจอประสาทตา ด้านกระจกตา | ■ จัดหาเครื่องเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา | ■ จัดหาเครื่องเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา |  |
| Finance | ■ กองทุนตามสิทธิ์ของผู้ป่วย ■ งบค่าเสื่อม ■ เงินบำรุงโรงพยาบาล ■ เงินงบประมาณจากเขต ■ งบสนับสนุนจากกรมการแพทย์ |  |  |  |  |
| Governance | ■ คณะกรรมการ service plan สาขาโรคจักษุ ประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้า ■ การติดตามนิเทศงานจากทีมนิเทศเขต 8 |  | ■ คณะกรรมการ service plan สาขาโรคจักษุประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้า |  |  |
| Participation | ■ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพ อปท. มูลนิธิต่างๆ และหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |

4.ผลลัพธ์บริการที่คาดว่าจะได้รับ

4.1ลดอัตราตาบอด และระยะเวลารอคอยผ่าตัดในผู้ป่วยต้อกระจก

4.2 ประชาชนในเขตสุขภาพที่8 สามารถเข้าถึงบริการด้านจักษุ ทั้งการคัดกรอง รักษา ส่งเสริม และการฟื้นฟูในสถานบริการทุกระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.3 ลดการส่งต่อผู้ป่วยทางจักษุออกนอกเขต