## เขตสุขภาพ 8
รายละเอียดของหน่วยงาน | [14 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
|  |  |  | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan |  |  | ชื่อจังหวัด | [10 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
เขตสุขภาพ | [6 empty] | จำนวนเตียงจริง | รหัสจังหวัด |  | รหัสอำเภอ | ชื่ออำเภอ | รหัสตำบล | ชื่อตำบล | หมู่ | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
| รหัสพื้นที่ | รหัสหน่วยงาน9หลัก | รหัสหน่วยงาน | [17 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ลงนามในสัญญา | ดำเนินการติดตั้งระบบ | ตรวจรับและส่งมอบงาน | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
8 | 48010100 | 001071100 | 10711 | โรงพยาบาลนครพนม | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 372 | 48 | นครพนม | 4801 | เมืองนครพนม | 480101 | ในเมือง | 00 | [10 empty] | ขอรับการสนับสนุน
8 | 48050107 | 001145100 | 11451 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 120 | 48 | นครพนม | 4805 | ธาตุพนม | 480501 | ธาตุพนม | 07
8 | 48080101 | 001111000 | 11110 | โรงพยาบาลศรีสงคราม | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 90 | 48 | นครพนม | 4808 | ศรีสงคราม | 480801 | ศรีสงคราม | 01
8 | 48030206 | 001110500 | 11105 | โรงพยาบาลท่าอุเทน | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 47 | 48 | นครพนม | 4803 | ท่าอุเทน | 480302 | โนนตาล | 06
8 | 48070107 | 001110900 | 11109 | โรงพยาบาลนาแก | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 60 | 48 | นครพนม | 4807 | นาแก | 480701 | นาแก | 07 | [10 empty] | ขอรับกานสนับสนุน
8 | 48110304 | 001110700 | 11107 | โรงพยาบาลนาทม | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 43 | 48 | นครพนม | 4811 | นาทม | 481103 | ดอนเตย | 04 | [5 empty] | มี | ภายในปี2566
8 | 48090105 | 001111100 | 11111 | โรงพยาบาลนาหว้า | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 36 | 48 | นครพนม | 4809 | นาหว้า | 480901 | นาหว้า | 05 | [5 empty] | มี | ภายในปี2567
8 | 48040102 | 001110600 | 11106 | โรงพยาบาลบ้านแพง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 43 | 48 | นครพนม | 4804 | บ้านแพง | 480401 | บ้านแพง | 02 | [10 empty] | ต้องการขอเงินสนับสนุน
8 | 48020102 | 001110400 | 11104 | โรงพยาบาลปลาปาก | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 48 | นครพนม | 4802 | ปลาปาก | 480201 | ปลาปาก | 02 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | ü | ü | ü
8 | 48100105 | 001111200 | 11112 | โรงพยาบาลโพนสวรรค์ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 48 | นครพนม | 4810 | โพนสวรรค์ | 481001 | โพนสวรรค์ | 05
8 | 48060209 | 001110800 | 11108 | โรงพยาบาลเรณูนคร | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 59 | 48 | นครพนม | 4806 | เรณูนคร | 480602 | โพนทอง | 09 | [5 empty] | มี | 2566 |  |  | เงินบำรุง
8 | 48120101 | 004084000 | 40840 | โรงพยาบาลวังยาง | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 35 | 48 | นครพนม | 4812 | วังยาง | 481201 | วังยาง | 01
8 | 38010101 | 001104000 | 11040 | โรงพยาบาลบึงกาฬ | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 274 | 38 | บึงกาฬ | 3801 | เมืองบึงกาฬ | 380101 | บึงกาฬ | 01 | [5 empty] | มี | 2566 | 2566 | 20 | เงินบำรุง
8 | 38040101 | 001104600 | 11046 | โรงพยาบาลเซกา | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 116 | 38 | บึงกาฬ | 3804 | เซกา | 380401 | เซกา | 01 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 38030102 | 001104300 | 11043 | โรงพยาบาลโซ่พิสัย | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 74 | 38 | บึงกาฬ | 3803 | โซ่พิสัย | 380301 | โซ่ | 02 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 38060111 | 001104800 | 11048 | โรงพยาบาลบึงโขงหลง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 58 | 38 | บึงกาฬ | 3806 | บึงโขงหลง | 380601 | บึงโขงหลง | 11 | [8 empty] | 98
8 | 38050404 | 001104700 | 11047 | โรงพยาบาลปากคาด | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 37 | 38 | บึงกาฬ | 3805 | ปากคาด | 380504 | โนนศิลา | 04 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 38020308 | 001104100 | 11041 | โรงพยาบาลพรเจริญ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 45 | 38 | บึงกาฬ | 3802 | พรเจริญ | 380203 | พรเจริญ | 08 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 38070111 | 001104900 | 11049 | โรงพยาบาลศรีวิไล | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 38 | 38 | บึงกาฬ | 3807 | ศรีวิไล | 380701 | ศรีวิไล | 11 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 38080102 | 001105000 | 11050 | โรงพยาบาลบุ่งคล้า | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 32 | 38 | บึงกาฬ | 3808 | บุ่งคล้า | 380801 | บุ่งคล้า | 02 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | ü | ü | ü
8 | 42010101 | 001070500 | 10705 | โรงพยาบาลเลย | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 541 | 42 | เลย | 4201 | เมืองเลย | 420101 | กุดป่อง | 01 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 |  | 570 |  | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42090103 | 001103600 | 11036 | โรงพยาบาลวังสะพุง | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 113 | 42 | เลย | 4209 | วังสะพุง | 420901 | วังสะพุง | 03 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 |  | 530 |  | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42050103 | 001144700 | 11447 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 60 | 42 | เลย | 4205 | ด่านซ้าย | 420501 | ด่านซ้าย | 03 | 2563 | 70 | สกทอ.
8 | 42030102 | 001103100 | 11031 | โรงพยาบาลเชียงคาน | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 59 | 42 | เลย | 4203 | เชียงคาน | 420301 | เชียงคาน | 02 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | ü | ü | ü
8 | 42080101 | 001103500 | 11035 | โรงพยาบาลท่าลี่ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 45 | 42 | เลย | 4208 | ท่าลี่ | 420801 | ท่าลี่ | 01 | [5 empty] | ไม่มี |  |  |  |  | ยังไม่มีแผนเพิ่มเติม
8 | 42020106 | 001103000 | 11030 | โรงพยาบาลนาด้วง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 42 | เลย | 4202 | นาด้วง | 420201 | นาด้วง | 06 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42040101 | 001103200 | 11032 | โรงพยาบาลปากชม | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 34 | 42 | เลย | 4204 | ปากชม | 420401 | ปากชม | 01 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42120308 | 001103900 | 11039 | โรงพยาบาลผาขาว | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 42 | เลย | 4212 | ผาขาว | 421203 | โนนปอแดง | 08 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42100708 | 001103700 | 11037 | โรงพยาบาลภูกระดึง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 42 | 42 | เลย | 4210 | ภูกระดึง | 421007 | ภูกระดึง | 08 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42070106 | 001103400 | 11034 | โรงพยาบาลภูเรือ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 32 | 42 | เลย | 4207 | ภูเรือ | 420701 | หนองบัว | 06 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42110203 | 001103800 | 11038 | โรงพยาบาลภูหลวง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 36 | 42 | เลย | 4211 | ภูหลวง | 421102 | หนองคัน | 03 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42140100 | 002886100 | 28861 | โรงพยาบาลหนองหิน | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 33 | 42 | เลย | 4214 | หนองหิน | 421401 | หนองหิน | 00 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 42130203 | 001413300 | 14133 | โรงพยาบาลเอราวัณ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 38 | 42 | เลย | 4213 | เอราวัณ | 421302 | ผาอินทร์แปลง | 03
8 | 42060105 | 001103300 | 11033 | โรงพยาบาลนาแห้ว | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 30 | 42 | เลย | 4206 | นาแห้ว | 420601 | นาแห้ว | 05 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 47010100 | 001071000 | 10710 | โรงพยาบาลสกลนคร | โรงพยาบาลศูนย์ | A | 909 | 47 | สกลนคร | 4701 | เมืองสกลนคร | 470101 | ธาตุเชิงชุม | 00 | [5 empty] | มี | ภายในปี2566 |  | 16 |  | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 47120111 | 001145000 | 11450 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 301 | 47 | สกลนคร | 4712 | สว่างแดนดิน | 471201 | สว่างแดนดิน | 11 | 2563 | 370 | สกทอ.
8 | 47081209 | 001109500 | 11095 | โรงพยาบาลวานรนิวาส | โรงพยาบาลทั่วไป | M1 | 246 | 47 | สกลนคร | 4708 | วานรนิวาส | 470812 | คอนสวรรค์ | 09 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566
8 | 47050109 | 001109200 | 11092 | โรงพยาบาลพังโคน | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 103 | 47 | สกลนคร | 4705 | พังโคน | 470501 | พังโคน | 09 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2567
8 | 47100102 | 001109700 | 11097 | โรงพยาบาลบ้านม่วง | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 78 | 47 | สกลนคร | 4710 | บ้านม่วง | 471001 | ม่วง | 02 |  |  |  | ติดตั้งแล้ว
8 | 47110103 | 001109800 | 11098 | โรงพยาบาลอากาศอำนวย | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 123 | 47 | สกลนคร | 4711 | อากาศอำนวย | 471101 | อากาศ | 03 | [5 empty] | มี | ภายในปี2566
8 | 47030101 | 001109000 | 11090 | โรงพยาบาลกุดบาก | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 39 | 47 | สกลนคร | 4703 | กุดบาก | 470301 | กุดบาก | 01 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 47020211 | 001108900 | 11089 | โรงพยาบาลกุสุมาลย์ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 47 | สกลนคร | 4702 | กุสุมาลย์ | 470202 | นาโพธิ์ | 11
8 | 47090111 | 001109600 | 11096 | โรงพยาบาลคำตากล้า | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 47 | สกลนคร | 4709 | คำตากล้า | 470901 | คำตากล้า | 11
8 | 47150108 | 001110100 | 11101 | โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 42 | 47 | สกลนคร | 4715 | โคกศรีสุพรรณ | 471501 | ตองโขบ | 08 | [10 empty] | กำลังติดต่อขอรับ
8 | 47160202 | 001110200 | 11102 | โรงพยาบาลเจริญศิลป์ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 47 | สกลนคร | 4716 | เจริญศิลป์ | 471602 | เจริญศิลป์ | 02 |  |  |  | ติดตั้งแล้ว
8 | 47140106 | 001110000 | 11100 | โรงพยาบาลเต่างอย | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 38 | 47 | สกลนคร | 4714 | เต่างอย | 471401 | เต่างอย | 06 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | ü | ü | ü
8 | 47180300 | 002132300 | 21323 | โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 47 | สกลนคร | 4718 | ภูพาน | 471803 | โคกภู | 00 |  | 50และ250 |  | ติดตั้งแล้ว
8 | 47040110 | 001109100 | 11091 | โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 90 | 47 | สกลนคร | 4704 | พรรณานิคม | 470401 | พรรณา | 10 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 47170210 | 001110300 | 11103 | โรงพยาบาลโพนนาแก้ว | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 35 | 47 | สกลนคร | 4717 | โพนนาแก้ว | 471702 | นาแก้ว | 10 | [5 empty] | ไม่มี |  |  |  |  | ไม่ขอรับ
8 | 47060113 | 001109300 | 11093 | โรงพยาบาลวาริชภูมิ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 38 | 47 | สกลนคร | 4706 | วาริชภูมิ | 470601 | วาริชภูมิ | 13 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566
8 | 47130109 | 001109900 | 11099 | โรงพยาบาลส่องดาว | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 42 | 47 | สกลนคร | 4713 | ส่องดาว | 471301 | ส่องดาว | 09 | [5 empty] | ไม่มี |  |  |  |  | ไม่ขอรับ
8 | 47070205 | 001109400 | 11094 | โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 15 | 47 | สกลนคร | 4707 | นิคมน้ำอูน | 470702 | หนองปลิง | 05 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 43010103 | 001070600 | 10706 | โรงพยาบาลหนองคาย | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 420 | 43 | หนองคาย | 4301 | เมืองหนองคาย | 430101 | ในเมือง | 03 | 2565 | 1273 | เงินบำรุง | เอกชนร่วมลงทุน
8 | 43020113 | 001144800 | 11448 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ | โรงพยาบาลทั่วไป | M1 | 266 | 43 | หนองคาย | 4302 | ท่าบ่อ | 430201 | ท่าบ่อ | 13 | 2563 | 340 | สกทอ.
8 | 43050103 | 001104200 | 11042 | โรงพยาบาลโพนพิสัย | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 113 | 43 | หนองคาย | 4305 | โพนพิสัย | 430501 | จุมพล | 03 | 2563 | 132.48 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | กสทช
8 | 43150111 | 002881100 | 28811 | โรงพยาบาลเฝ้าไร่ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | 43 | หนองคาย | 4315 | เฝ้าไร่ | 431501 | เฝ้าไร่ | 11 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | ü | ü | ü
8 | 43160111 | 002881500 | 28815 | โรงพยาบาลรัตนวาปี | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | 43 | หนองคาย | 4316 | รัตนวาปี | 431601 | รัตนวาปี | 11 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 |  |  |  | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 43070101 | 001104400 | 11044 | โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 36 | 43 | หนองคาย | 4307 | ศรีเชียงใหม่ | 430701 | พานพร้าว | 01 | 2563 | 85 | สกทอ.
8 | 43080203 | 001104500 | 11045 | โรงพยาบาลสังคม | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 47 | 43 | หนองคาย | 4308 | สังคม | 430802 | ผาตั้ง | 03 | 2564 | 110 | เงินบริจาค
8 | 43170107 | 002877800 | 28778 | โรงพยาบาลโพธิ์ตาก | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 24 | 43 | หนองคาย | 4317 | โพธิ์ตาก | 431701 | โพธิ์ตาก | 07 | 2563 | 85 | สกทอ.
8 | 43140103 | 002135600 | 21356 | โรงพยาบาลสระใคร | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 34 | 43 | หนองคาย | 4314 | สระใคร | 431401 | สระใคร | 03 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2567 |  |  | เงินบำรุง | งบประมาณ 6,000,000 บาท
8 | 39010101 | 001070400 | 10704 | โรงพยาบาลหนองบัวลำภู | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 351 | 39 | หนองบัวลำภู | 3901 | เมืองหนองบัวลำภู | 390101 | หนองบัว | 01 |  | 200
8 | 39020106 | 001099100 | 10991 | โรงพยาบาลนากลาง | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 78 | 39 | หนองบัวลำภู | 3902 | นากลาง | 390201 | นากลาง | 06 | [9 empty] | เงินบำรุง | ในปีงบประมาณ 2566 ยังไม่กำหนดแผนไว้
8 | 39040107 | 001099300 | 10993 | โรงพยาบาลศรีบุญเรือง | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 90 | 39 | หนองบัวลำภู | 3904 | ศรีบุญเรือง | 390401 | เมืองใหม่ | 07 | [10 empty] | ต้องการของเงินสนับสนุน
8 | 39060100 | 002336700 | 23367 | โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 46 | 39 | หนองบัวลำภู | 3906 | นาวัง | 390601 | นาเหล่า | 00 | 2563 | 60 | สกทอ. | 3567000
8 | 39030115 | 001099200 | 10992 | โรงพยาบาลโนนสัง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 39 | หนองบัวลำภู | 3903 | โนนสัง | 390301 | โนนสัง | 15 |  | 80
8 | 39050606 | 001099400 | 10994 | โรงพยาบาลสุวรรณคูหา | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 39 | หนองบัวลำภู | 3905 | สุวรรณคูหา | 390506 | สุวรรณคูหา | 06 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | ü | ü | ü
8 | 41010100 | 001067100 | 10671 | โรงพยาบาลอุดรธานี | โรงพยาบาลศูนย์ | A | 1154 | 41 | อุดรธานี | 4101 | เมืองอุดรธานี | 410101 | หมากแข้ง | 00 | 2562 | 30 | พพ.
8 | 41041505 | 001101500 | 11015 | โรงพยาบาลกุมภวาปี | โรงพยาบาลทั่วไป | M1 | 234 | 41 | อุดรธานี | 4104 | กุมภวาปี | 410415 | กุมภวาปี | 05 | 2564 | 250 | เงินบริจาค
8 | 41170102 | 001102300 | 11023 | โรงพยาบาลบ้านผือ | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 114 | 41 | อุดรธานี | 4117 | บ้านผือ | 411701 | บ้านผือ | 02 | 2563 | 20 | เงินบำรุง
8 | 41190101 | 001102500 | 11025 | โรงพยาบาลเพ็ญ | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 114 | 41 | อุดรธานี | 4119 | เพ็ญ | 411901 | เพ็ญ | 01 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566
8 | 41110107 | 001144600 | 11446 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 139 | 41 | อุดรธานี | 4111 | บ้านดุง | 411101 | ศรีสุทโธ | 07 | 2564-2565 | 20-30 | เงินบำรุง
8 | 41060106 | 001101800 | 11018 | โรงพยาบาลหนองหาน | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 173 | 41 | อุดรธานี | 4106 | หนองหาน | 410601 | หนองหาน | 06 | 2564 | 20 | เงินบำรุง |  |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | ü | ü | ü
8 | 41020603 | 001101300 | 11013 | โรงพยาบาลกุดจับ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 52 | 41 | อุดรธานี | 4102 | กุดจับ | 410206 | เมืองเพีย | 03 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566
8 | 41080105 | 001102000 | 11020 | โรงพยาบาลไชยวาน | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | 41 | อุดรธานี | 4108 | ไชยวาน | 410801 | ไชยวาน | 05 |  | 20 | เงินบำรุง
8 | 41070111 | 001101900 | 11019 | โรงพยาบาลทุ่งฝน | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | 41 | อุดรธานี | 4107 | ทุ่งฝน | 410701 | ทุ่งฝน | 11 | [5 empty] | ไม่มี |  |  |  |  | ยังไม่บรรจุแผน
8 | 41220107 | 001102800 | 11028 | โรงพยาบาลนายูง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 36 | 41 | อุดรธานี | 4122 | นายูง | 412201 | นายูง | 07 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 |  |  | เงินบำรุง
8 | 41181001 | 001102400 | 11024 | โรงพยาบาลน้ำโสม | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 88 | 41 | อุดรธานี | 4118 | น้ำโสม | 411810 | ศรีสำราญ | 01 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566
8 | 41050102 | 001101700 | 11017 | โรงพยาบาลโนนสะอาด | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | 41 | อุดรธานี | 4105 | โนนสะอาด | 410501 | โนนสะอาด | 02 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 |  |  | อื่นๆโปรดระบุในช่องหมายเหตุ | สป.สธ.จัดหาแหล่งงบประมาณให้
8 | 41230111 | 001102900 | 11029 | โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | 41 | อุดรธานี | 4123 | พิบูลย์รักษ์ | 412301 | บ้านแดง | 11 | [10 empty] | ขอรับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
8 | 41100611 | 001102200 | 11022 | โรงพยาบาลวังสามหมอ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 55 | 41 | อุดรธานี | 4110 | วังสามหมอ | 411006 | วังสามหมอ | 11 | 2564 | 20 | เงินบำรุง
8 | 41090208 | 001102100 | 11021 | โรงพยาบาลศรีธาตุ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 36 | 41 | อุดรธานี | 4109 | ศรีธาตุ | 410902 | จำปี | 08 | [10 empty] | ขอรับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
8 | 41200104 | 001102600 | 11026 | โรงพยาบาลสร้างคอม | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | 41 | อุดรธานี | 4120 | สร้างคอม | 412001 | สร้างคอม | 04 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566
8 | 41030105 | 001101400 | 11014 | โรงพยาบาลหนองวัวซอ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 60 | 41 | อุดรธานี | 4103 | หนองวัวซอ | 410301 | หมากหญ้า | 05 | [10 empty] | ขอรับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
8 | 41210407 | 001102700 | 11027 | โรงพยาบาลหนองแสง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | 41 | อุดรธานี | 4121 | หนองแสง | 412104 | ทับกุง | 07 | [10 empty] | ขอรับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
8 | 41240107 | 002505800 | 25058 | โรงพยาบาลกู่แก้ว | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 30 | 41 | อุดรธานี | 4124 | กู่แก้ว | 412401 | บ้านจีต | 07 | 2564 | 110 | เงินบริจาค
8 | 41250103 | 002505900 | 25059 | โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 30 | 41 | อุดรธานี | 4125 | ประจักษ์ศิลปาคม | 412501 | นาม่วง | 03 | [5 empty] | ไม่มี |  |  |  |  | ยังไม่บรรจุในแผล
8 | 41040704 | 001101600 | 11016 | โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 8 | 41 | อุดรธานี | 4104 | กุมภวาปี | 410407 | ห้วยเกิ้ง | 04 | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 |  |  |  | ขอรับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
8 |  |  | 00035 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 24683 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  |  | บึงกาฬ | [15 empty] | ขอรับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
8 |  |  | 00029 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  |  | เลย | [10 empty] | ไม่มี |  |  |  |  | ยังไม่มีแผนเพิ่มเติม
8 |  |  | 00034 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  |  | สกลนคร | [10 empty] | ไม่มี |  |  |  |  | ยังไม่มีแผนเพิ่มเติม
8 |  |  | 00030 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  |  | หนองคาย | [15 empty] | ขอรับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
8 |  |  | 00026 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  |  | หนองบัวลำภู
8 |  |  | 00028 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2563 | 20 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00513 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00515 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00517 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00521 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00519 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00514 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00512 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00520 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00511 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00516 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 14154 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00518 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | นครพนม
8 |  |  | 00437 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเซกา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | บึงกาฬ
8 |  |  | 00434 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | บึงกาฬ
8 |  |  | 00439 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | บึงกาฬ
8 |  |  | 00441 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | บึงกาฬ
8 |  |  | 00438 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากคาด | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | บึงกาฬ
8 |  |  | 00432 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | บึงกาฬ
8 |  |  | 00431 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | บึงกาฬ
8 |  |  | 00440 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | บึงกาฬ
8 |  |  | 00418 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00420 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00423 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าลี่ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00417 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00421 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแห้ว | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00419 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00427 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00425 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00422 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00426 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00416 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00424 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 14149 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00428 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | เลย
8 |  |  | 00495 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00494 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00501 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00507 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00508 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00506 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00499 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00502 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00496 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร | [15 empty] | กำลังติดต่อขอรับ
8 |  |  | 00497 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00509 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00510 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00493 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00500 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00498 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00504 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00505 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00503 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | สกลนคร
8 |  |  | 00430 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 00443 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 14150 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 00433 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 00429 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 00444 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 00435 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 00442 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 00436 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองคาย
8 |  |  | 00368 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองบัวลำภู
8 |  |  | 00372 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาวัง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองบัวลำภู
8 |  |  | 00369 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองบัวลำภู
8 |  |  | 00367 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองบัวลำภู
8 |  |  | 00370 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองบัวลำภู
8 |  |  | 00371 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | หนองบัวลำภู
8 |  |  | 00398 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดจับ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00400 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00415 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกู่แก้ว | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 00404 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 00403 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งฝน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 00413 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 00409 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00401 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 00407 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00408 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 14148 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 00414 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลย์รักษ์ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00410 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00397 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00406 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 00405 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00411 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี
8 |  |  | 00399 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองวัวซอ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00412 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
8 |  |  | 00402 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  |  | อุดรธานี | [5 empty] | 2564 | 5 | เงินบำรุง
Note on Y5: user: เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....